1、投标书

合同名称：广东大唐国际潮州发电有限责任公司D栋宿舍楼工程施工合同

致：广东大唐国际潮州发电有限责任公司

1.1在研究了上述工程的合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件后，我们，即文末签名人，兹报价以（人民币大写）                 万元的总价，按合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

1.2我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。

1.3如果我们中标，我们保证在接到开工通知后尽可能快地开工，遵守招标人现场所有现行的有关安全、文明施工的规章制度，并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。

1.4 如果我们中标，我们将保证按照你方认可的条件，以本投标书附录内写明的金额提交履约保函。

1.5我们同意从确定的投标截止之日起120天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书一直对我们具有约束力，并随时被接受。

1.6在制定和执行一份正式合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

1.7我们理解你们并不一定接受最低的投标报价的投标或你方可能收到的任何投标书的约束。

1.8我方以人民币金额为        万元的投标保证金与本投标文件同时递交。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后的30天内未能或拒绝签订合同协议书，或未能按招标文件规定提交履约保函，你方有权没收投标担保金，另选中标人。

投标人名称（并公章）：潮州市第二建筑安装总公司

法定代表人（或授权代表）（签字）：

2010年 3月 23日

2、投标书附录

说明:1.下表所有数据应在招标文件发出前由招标人填写,由投标人签署确认;

2.数据栏中,对数据的限额说明见招标文件第三章中的有关条款。

| 序号 | 事 项 | 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目法人的名称和地址 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 广东省潮州市饶平县柘林镇 |
| 2 | 承包商的名称和地址 |  |
| 3 | 开工时间 |  |
| 4 | 竣工时间 |  |
| 5 | 进入现场的时间 | 接到中标通知书 日之内。 |
| 6 | 撤离现场的时间 | 竣工验收合格后，招标人规定时间的30天内 |
| 7 | 履约保函金额 | 合同价格的5% |
| 8 | 提交进度计划的时间 | 进场后7天内 |
| 9 | 工程的误期损害赔偿费 | 结算价款的 0.5‰/每天 |
| 10 | 工程的误期损害赔偿费的限额 | 结算价款的 10% |
| 11 | 年度预付款总额 | 合同价格的15% |
| 12 | 质保金 | 结算价款的 5 % |

投标人名称（并公章）：潮州市第二建筑安装总公司

投标人法定代表人或授权代表（签名）:

2010年 3月23日

3、法定代表人资格证明书

投标人名称：潮州市第二建筑安装总公司

地址：        潮州市环城西路10号

姓名： 蔡俊明  性别： 男 年龄：     职务： 总经理  系                的法定代表人。为施工、竣工和保修        ，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖章）潮州市第二建筑安装总公司  上级主管部门：（盖章）

日期：      年   月   日                 日期：        年    月   日

4、授权委托书

本授权委托书声明：我蔡俊明系潮州市第二建筑安装总公司             的法定代表人，现授权委托潮州市第二建筑安装总公司的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东大唐国际潮州发电有限责任公司D栋宿舍楼工程施工的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：             性别：        年龄：

单位：潮州市第二建筑安装总公司  部门：        职务：

投标人：（盖章）潮州市第二建筑安装总公司

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

日期：       年     月     日

5、投标保证金

鉴于潮州市第二建筑安装总公司于   年   月  日参加     (下称“项目法人”)              (招标合同名称)的投标。

我行      (下称“本银行”)在此承担向项目法人担保的责任。

本责任的条件是：

5.1  如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；或

5.2  如果投标人在投标有效期收到项目法人的中标通知书后；

5.2.1  未能或拒绝按投标须知的规定，按要求签署合同协议书；或

5.2.2  未能或拒绝按投标须知的规定提交的银行保函或履约提保书做为履约保证金。

如项目法人在条款通知中指明投标人出现了上述条件中的一种或两种，并具体说明情况，则本银行在接到该书面通知即对项目法人支付上述款项数额的任何金额，无须项目法人出具其它证明。

本保函在投标有效期后或项目法人在这段时间内延长的投标有效期后28天内保持有效，本银行不要求得到延长有效期的通知，但任何索款要求应在有效期内送到本银行。

银行名称(盖章)：

法定代表人(签字、盖章)：

银行地址：

邮政编码：

电话：

日期：      年      月      日

6、工程量与报价

6.1  报价说明

6.1.1  除非合同中另有规定，具有标价的工程报价表中所报的分项价和汇总价，以及报价汇总表中的价格应为本标工程的施工准备、施工、调整试运、竣工和维护、保修而发生的各项应有费用，其中包括施工机械（含大型机械转移、拆装和轨道铺设）、劳务、材料、现场文明施工、设备单体调试或试运及部分电气试验、管理、利润、税金、政策性调整及合同包含的所有风险、责任及施工措施费等，以及投标人在施工过程中可能发生的各种费用。

6.1.2本报价书采用工程总价承包方式。

6.1.3  本工程采用总价原则包死的承包方式（第一章3.2.2条规定内容除外）。根据第一章第3条投标报价所述条款报价。投标书报价汇总表中的总费用为完成本招标文件中规定的全部工作内容的费用。没有填写单价和合价的项目，将不予支付，并认为此项费用已包括在工程报价汇总表中。

6.1.4  所有报价应以人民币表示。

6.2投标报价表

见附件2

7、施工组织设计

7.1工程基本情况、劳动力及机械安排、技术方案

7.1.1总体概述

7.1.1.1工程概况

7.1.1.1.1工程介绍

工程名称：广东大唐国际潮州发电有限责任公司D栋宿舍楼工程

建设地点：饶平县柘林镇大唐电厂厂区内

建设单位：广东大唐国际潮州发电有限责任公司

设计单位：广东新长安建筑设计院有限公司

建设规模：五层宿舍楼1幢，总建筑面积3787.1平方米

施工范围：依据广东新长安建筑设计院有限公司设计图纸内容

质量标准：质量达到合格等级

工    期：拟定开工日期2010年4月1日开工，施工总工期为150个日历天。实际开工日期以监理开工令为准。

7.1.1.1.2工程概述

（1）建筑工程概述

①各层均设学生宿舍16间，首层层高3.6米其余层高均为3.3米，天面层设梯间，层高为3.3米，建筑物总高度为20.4米，设二条行人楼梯。

②建筑外墙体、内隔、梯间墙采用180mm厚加气混凝土砌块，专用砂浆砌筑；地梁面至±0.000之墙体采用180mm厚混凝土小型空心砌块，M5水泥贝灰砂浆砌筑；卫生间内淋浴间，选购成品玻璃隔间。凡不同墙体材料交接处加铺一层金属网，网宽300mm。内墙面分为贴面砖墙面及涂料墙面，卫生间墙面采用贴面砖防水墙面（30厚）。

③建筑物外墙面采用涂料（乳胶漆）墙面（28厚）。做法详见图纸建施-2。

④屋面隔热防水层采取两道设防（一刚一柔），采用合成高分子防水涂料（聚氨酯）及配筋细石砼。设防要求：按倒置式屋面做法（防水层在下保温隔热层在上）；所有防水涂料的四周均卷至屋面泛水高度（约300mm），屋面竖井、女儿墙阴阳转角处应附加一层防水涂料；穿屋面板管道或泛水以上外墙穿管，待安装完后应用细石砼封严；管根周围应填防水胶，与防水层闭合。

（2）结构工程概述

①工程采用高强砼预应力管桩，桩身混凝土强度等级C80；桩径为Ø500及Ø400，单桩竖向承载力特征值1100KN及800KN；采用第8层砾质粘性土层为桩端持力层，桩端入该层1.8m，桩长约为21～25.2m。

②本工程基础采用承台及地梁基础。基础底浇100mm厚C10砼垫层，基础混凝土等级C25。

③各层柱体混凝土强度等级均为C25，各层梁、板混凝土强度等级为C25。

（3）给排水、消防、热水系统工程概述

①给水系统：供水系统由厂区内给水管网供给，水源由市政管网引入。

②室内生活供水管采用优质PP-R管材，室外生活供水管采用热镀锌钢管。

③室内排水管采用PVC-U塑料排水管，室外排水管采用双壁中空波纹管。

④消防系统：消防由厂区内消防管网供给。室内消防栓箱带启动按钮及报警系统，一旦发生火灾能迅速启动水泵并报警。

⑤室内消防用水量为15L/S，室外消防用水量为20L/S。

⑥热水系统：宿舍热水有厂区热水管网供给。

⑦室内外消防管皆采用热轧镀锌钢管。

（4）电气工程概述

电气照明工程

①380/220V低压配电回路中，使用的阻燃铜芯绝缘导线。

②凡穿管和在线槽内敷设导线，在管内和槽板内导线不得有接头。

③管线敷设采用难燃PC管及线槽敷设，不同电压等级、不同回路的导线不宜共管、共槽敷设。

④插座安装高度以平面图说明为准，配电箱嵌入墙内安装，其底边距本层地板的高度为1.3米，开关安装高度为1.3米。

⑤本工程所有照明箱及动力箱金属设备外壳均应可靠接地，其接地电阻要求小于4欧。

⑥本工程所有电气设备均采用经省消防部门认可产品，按国家有关规范及标准图集进行施工。

防雷工程

①本工程为三类防雷，采用避雷带作重点保护，防止直击雷，利用砼基础及桩内钢筋作防雷接地装置的接地电阻要求小于10欧，基础焊接后应实测接地电阻值，直到满足防雷要求为止。

②利用柱内的对角四条主筋作防雷引下线，要求柱内四条主筋由下而上作通长焊接，焊缝的搭接长度为圆钢的6倍，扁钢宽度的2倍，不能点焊（取一小段Ø10圆钢做“╰”型焊接）。

③天面避雷带、柱内对角四条主筋引下线、地梁对角四条主筋、基础底板网筋、冲孔桩内插筋均应焊接成一个整体，焊接应牢固，导电良好，各焊接埋地处要求涂热沥青防锈。

④天面上如有高出女儿墙的金属构件应与天面上防雷装置可靠焊接。

7.1.1.2编制依据

7.1.1.2.1工程建设标准

①依据广东新长安建筑设计院设计的施工图纸和设计变更通知单，招标人提供的工程量清单所列内容

②执行下列国家建筑工程施工质量及安全生产规范（其它未列入的规范如工程内容有发生均按规范执行）：

混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002

砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002

金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ133-2001

建筑装饰装修工程施工质量验收规范 GB50210-2001

建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2002

钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2001

普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2000

砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ98-2000

建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001

建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 GB50224-95

混凝土质量控制标准 GB50164-92

建筑施工安全检查标准 JGJ59-99

砌体工程现场检测技术标准 GB/T50315-2000

建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001

回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2001

建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-93

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005

建筑施工高处作业安全技术规程 JGJ80-91

安全帽 GB2811-1989

安全网 GB5725-1997

密目式安全立网 GB16909-1997

安全带 GB6059-1985

建设工程监理规范 GB50319-2000

城市建设档案著录规范 GB/T50323-2001

建设工程项目管理规范 GB/T50326-2001

建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2001

工程网络计划技术规程 JGJ/T122-99

建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-2008

建筑玻璃应用技术规范JGJ113-2003

室外排水设计规范GB50014-2006

建筑给水排水设计规范GB50015-2003

建筑设计防火规范GB50016-2006

建筑地面设计规范GB50037-96

建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002

建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002

建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2003

7.1.1.2.2潮州市第二建筑安装总公司ISO9001：2000质量体系文件：

①《程序文件》QP001；

②《质量手册》SCJ-QM；

③《作业指导书》CYJ-WI；

7.1.1.2.3根据该工程施工现场的实际施工条件综合考虑。

7.1.1.3施工程序总体设想及施工段划分

7.1.1.3.1施工程序总体设想

本工程具有施工工期短、施工工序多的特点。根据工程的实际情况，我总公司对本工程的施工程序有以下总体设想：

施工顺序

①土建工程的施工顺序

定位放线—静压桩施工—基础开挖—基础结构施工—基础土方回填—主体工程施工—砖砌体施工—抹灰施工—完工扫尾—竣工验收交付使用

②装饰工程的施工顺序

定位放线—外墙装饰施工—内墙面装饰项目施工—楼地面装饰项目施工—门窗工程施工—楼梯扶手施工—完工扫尾—竣工验收交付使用

③主体工程施工采用流水作业方法，砌筑工程、门窗工程、装饰装修工程、安装工程根据具体施工进度流水穿插作业，以保证本工程在150个日历天完成。

施工段划分

根据本工程规模、工期与质量要求，结合现场实地考察，为充分发挥地方骨干企业的资源与管理优势，合理利用工作面，确保在合同工期内优质、安全、高效完成工程施工任务，拟将本工程分为二个施工段。

| 施工段 | 施 工 内 容 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 宿舍楼基础及主体结构施工 |
| Ⅱ | 宿舍楼装饰、安装工程施工 |

7.1.2施工部署

7.1.2.1工程管理目标与目标分解

7.1.2.1.1工程管理目标

①工程质量总目标：结构合格、装饰装修合格、安装合格，确保单位工程合格；技术质量保证资料齐全完备，观感得分85分以上，达到优良等级。

②工期：施工工期控制为150天。预定从2010年4月1日开工至2010年8月28日竣工（实际开工日期以监理开工令为准）。

③安全与文明：在整个施工期间，杜绝发生火灾、一般及以上伤亡事故，杜绝死亡事故，年工伤频率控制在18‰以下；工程施工达到“五无”(无因工死亡事故，无重伤事故、无火灾事故、无中毒事故、无重大设备事故)标准；施工过程各阶段安全评价全部合格，单位工程竣工安全评价合格，力争优良；文明施工达标。

7.1.2.1.2目标分解

1、安全与文明施工目标

安全与文明施工目标分解详见表1。

2、工程质量目标分解

工程质量目标分解详见表2。

3、工程安全与文明施工目标分解

工程安全与文明施工目标分解详见表3。

安全与文明施工目标分解       表1

| 工种 | 轻伤年负伤率 | 安全达标 | 文明施工目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砼工 | ≤18‰ | 合格 | 合格 |
| 泥工 | ≤18‰ | 合格 | 合格 |
| 木工 | ≤18‰ | 合格 | 合格 |
| 铁工 | ≤18‰ | 合格 | 合格 |
| 架子工 | ≤18‰ | 合格 | 合格 |
| 水电工 | ≤18‰ | 合格 | 合格 |
| 装饰工 | ≤18‰ | 合格 | 合格 |
| 杂工 | ≤18‰ | 合格 | 合格 |

工程质量目标分解        表2

| 工程质量总目标 |
| --- |
| 确 保 值 | 实现值 | 争创值 | 责任人 |
| 结构合格、装饰装修合格、安装合格 | 单位工程合格 | 优良工程 | 项目经理 |
| 质量目标分解 |
| 分部分项工程 | 实现值 | 争创值 | 责任人 |
| 钢筋工程 | 合格 | 优良 | 各分项 负责人 |
| 模板工程 | 合格 |  |  |
| 混凝土工程 | 合格 |  |  |
| 装饰装修工程 | 合格 |  |  |
| 楼地面工程 | 合格 |  |  |
| 屋面工程 | 合格 |  |  |
| 门窗工程 | 合格 |  |  |
| 安装工程 | 合格 |  |  |
| 钢网架工程 | 合格 |  |  |

工程安全与文明施工目标分解      表3

| 工程安全与文明施工总目标 |
| --- |
| 确 保 值 | 实现值 | 争创值 | 责任人 |
| 杜绝火灾、重伤死亡事故，达到“五无”标准，施工过程各阶段安全评价合格 | 单位工程竣工安全评价合格，文明施工达标 | 优良 | 项目经理 |
| 安全与文明施工目标分解 |
| 安全检查项目 | 实现值 (得分) | 争创值 (得分／等级) | 责任人 |
| 安全管理 | 80 | 85以上 ／ 优良 | 项目部成员及各班组负责人 |
| 文明施工 | 75 |  |  |
| 脚手架 | 80 |  |  |
| 基坑支护与模板工程 | 75 |  |  |
| “三宝”、“四口”防护 | 75 |  |  |
| 施工用电 | 70 |  |  |
| 物料提升机与外用电梯 | 70 |  |  |
| 施工机具 | 75 |  |  |

7.1.2.2施工部署

拟将本工程列为总公司的重点项目，从施工方案、项目管理机构设置与人员配置、机械配备、材料供应和工程服务等方面全力进行合理的安排和调配；贯彻“科学管理，精心施工，持续改进，争创一流”的质量方针，以优质、高速、安全、文明为服务宗旨，以企业雄厚的实力为依托，按150天的控制工期进行合理安排与部署；通过有效地对工种、工序、材料进行组织协调，以及对声、光、尘等污染的有效控制，使施工忙而不乱、效率高、质量好，达到国家质量验收标准，实现安全生产、文明施工。

7.1.2.3施工准备

按总公司ISO9001：2000质量体系文件《程序文件》QP001之《施工准备控制程序》SCJ-COP9.1和《作业指导书》CYJ-WI之《施工准备工作作业指导书》QW(工)-001组织落实好本工程的各项施工准备工作。

7.1.2.3.1技术准备

技术工作直接关系到工程质量的好坏，在施工过程中一定要抓好技术方面的工作。技术准备主要有：

①图纸会审

根据建设单位提供的图纸和地质资料以及总公司ISO9001：2000质量体系文件《作业指导书》CYJ-WI之《图纸会审作业指导书》QW(图)-001，参加由建设单位组织的由建设、规划、计划、财政、消防、质量安全监督等部门及监理、设计、施工等单位参加的施工图纸会审，并做好会审记录。这项工作是工程得以顺利施工的前提。

②编制施工组织设计

按照设计要求(意图)，根据工程特点及总公司ISO9001：2000质量体系文件《程序文件》QP001之《质量计划编制与实施控制程序》SCJ-COP2.1、《特殊工序控制程序》SCJ-COP9.3、《安全生产控制程序》SCJ-COP9.6和《作业指导书》CYJ-WI之《一般工序作业指导书》QW(工)-002、《特殊工序作业指导书》QW(工)-003、《重要工序作业指导书》QW(重)-001～007、《安全生产作业指导书》QW(安)-002，结合各方面的具体情况，充分运用建筑施工技术及成熟有效的施工方法，科学合理的编制施工组织设计方案及专项施工组织设计方案。

③技术交底

各分项工程施工前，根据施工图纸、施工规范以及总公司ISO9001：2000质量体系文件《程序文件》QP001之《一般工序控制程序》SCJ-COP9.2、《特殊工序控制程序》SCJ-COP9.3、《安全生产控制程序》SCJ-COP9.6和《作业指导书》CYJ-WI之《一般工序作业指导书》QW(工)-002、《特殊工序作业指导书》QW(工)-003、《重要工序作业指导书》QW(重)-001～007、《安全生产作业指导书》QW(安)-002，由工程项目负责人向项目部的全体管理人员以及各施工班组长进行全面的技术交底，再由各施工班组长向下属操作人员进行技术交底，以保证施工能按设计图纸要求及施工规范要求进行。

④施工测量

根据设计图纸的轴线位置和建设单位提供的水准点以及总公司ISO9001：2000质量体系文件《程序文件》QP001之《一般工序控制程序》SCJ-COP9.2和《作业指导书》CYJ-WI之《一般工序作业指导书》QW(工)-002，采用经纬仪、水准仪配合钢尺做好建筑物的定位及坐标测量。

⑤资料准备

工程开工后，有关的技术资料根据备案制度的规定与要求以及总公司ISO9001：2000质量体系文件《程序文件》QP001之《工序检验和试验控制程序》SCJ-COP10.2、《质量记录控制程序》SCJ-COP16.1、《竣工交付控制程序》SCJ-COP15.3、《安全生产控制程序》SCJ-COP9.6和《作业指导书》CYJ-WI之《常用施工质量检查作业指导书》QW(常)-001、《施工日记记录作业指导书》QW(施-001、《文件、档案管理作业指导书》QW(文)-001、《安全生产作业指导书》QW(安)-002，由现场资料员专管，与现场施工进度同步，做到及时、准确、完整、真实。

7.1.2.3.2物资准备

①计划安排

根据预算工程量资料分析和总公司ISO9001：2000质量体系文件《程序文件》QP001之《采购控制程序》SCJ-COP6.3，对工程各阶段所需的材料，按施工进度计划的安排，由项目部提出材料采购要求。材料采购计划应包括材料名称、规格型号、数量、验收标准或技术要求以及进场日期。

②确定货源

按总公司ISO9001：2000质量体系文件《程序文件》QP001之《供应商评价与选择控制程序》SCJ-COP6.1，看定材料质量，组织好货源。从合格材料供应商名单中选择能保证工程所需优质材料供应的供货商，并安排好运输车辆，确保材料及时到位。

③做好试验

按总公司ISO9001：2000质量体系文件《程序文件》QP001之《材料检验和试验控制程序》SCJ-COP10.1和《作业指导书》CYJ-WI之《材料检验和试验作业指导书》QW(材)-001，各种原材料进场必须有出厂合格证或质量保证书，并按规定做好各项试验。水泥、钢材做力学性能试验；石子、砂应做含泥量测定。现场把好质量关，凡是不符合要求的原材料严禁进入施工现场。取样送检时必须有甲方(监理)、见证员在场见证取样。

④材料进场

按照施工进度计划、施工总平面布置图以及总公司ISO9001：2000质量体系文件《程序文件》QP001之《材料检验和试验控制程序》SCJ-COP10.1、《物资搬运、贮存和保管控制程序》SCJ-COP15.1和《作业指导书》CYJ-WI之《材料检验和试验作业指导书》QW(材)-001、《主要材料验收作业指导书》QW(材)-002，各阶段所需材料依次按顺序进场堆放，现场材料员、保管员对进场材料进行验收与保管。水泥提前10天进场，钢材提前10天准备，装饰材料及安装材料也至少应有5天的准备时间。

7.1.2.3.3机械设备准备

为保证工程的质量和进度，根据各阶段施工的需要以及总公司ISO9001：2000质量体系文件《程序文件》QP001之《机械设备控制程序》SCJ-COP9.5、《计量器具控制程序》SCJ-COP11.1和《作业指导书》CYJ-WI之《机械设备管理作业指导书》QW(机)-001～005、《计量器具管理作业指导书》QW(计)-001～003，合理组织好机械设备及计量器具。

7.1.2.3.4施工现场准备

①接通校区供电电源，并安装计量电表，本工程的用电系统采用“三相五线制”：从变压器台接到施工现场的总配电箱，再由总配电箱引出干线到现场各分配电箱，现场的施工用电和生活用电由分配电箱引出；本工程的施工用水及生活用水管道设置如下：现场沿建筑物敷设DN50的供水干管，DN25的供水支管，并随楼层上升敷设。

②修建现场临时设施。项目部及建设(监理)办公室、会议(文娱)室、砂浆机棚、贝灰仓、小型机具仓、材料堆场等均布置于场内；职工宿舍及食堂拟在附近租用民宅。

③劳动力组织。根据本工程特点，按施工进度计划安排，配备好各施工阶段熟练的各工种施工作业人员。

7.1.3 劳动力和材料投入计划及其保证措施

7.1.3.1劳动力和材料投入计划

7.1.3.1.1劳动力安排
    总公司将选派素质高、能吃苦耐劳、创优能力强的施工专业队伍来承建本工程，合理安排两大作业班进行施工。在施工过程中，我公司进行统一调度、协调，合理安排施工，保证各工序间合理穿插，确保工程高质量、高速度的完成。基础和主体结构施工主要以打桩工、木工、钢筋工、架子工、瓦工、焊工、电工、安装工为主配备劳力，分别负责钢筋的加工、绑扎，模板制安，混凝土浇筑，墙体砌筑、安装预埋等分项工程的施工。
    装饰、装修、屋面工程施工以抹灰工、木工、防水工、油漆工、门窗制作安装工等为主配备劳力。
    排水排污、防雷、电气及消防密切配合土建，安排各专业工种进行施工，根据土建安装施工进度，及时配备各工种劳力，以满足施工进度要求。
    根据工程进度计划及劳力需用量随时组织劳力进场， 按月旬安排劳动力计划，各工种按计划劳力随时组织进场，详见劳动力投入计划表。

劳动力投入计划表
                                          单位:人/日

| 序号 | 工 种 | 按工程施工阶段投入劳力情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量工 | 3 |
| 2 | 打桩工 | 20 |
| 3 | 木工 | 15 |
| 4 | 钢筋工 | 12 |
| 5 | 混凝土工 | 12 |
| 6 | 瓦工 | 20 |
| 7 | 抹灰工 | 20 |
| 8 | 架子工 | 8 |
| 9 | 油漆工 | 6 |
| 10 | 防水工 | 6 |
| 11 | 电焊工 | 2 |
| 12 | 给排水及消防安装工 | 20 |
| 13 | 电气安装工 | 10 |
| 14 | 其他工 | 30 |
| 15 | 合计 | 184 |

7.1.3.1.2材料安排

根据工程进度要求，编制材料的用量及计划安排，组织主要材料的货源，及时安排首批材料的进场。根据施工计划，按照材料分类供应的原则，制定材料供应计划，并提前一个星期供应到施工现场指定地点。

7.1.3.2 劳动力和材料投入保证措施

7.1.3.2.1按公司的质量文件要求，项目部根据工程的实际需要，及时编制培训计划，报公司行政部门组织安排培训，确保各岗位熟练劳动力的及时投入。

7.1.3.2.2项目经理部须优化劳动组合，按各施工段的劳动力计划科学组织各工种的协调作业，使整个工程自始至终保持最佳工效。

7.1.3.2.3加强对工人进行质量、安全、文明施工等方面的教育。

7.1.3.2.4认真做好班前交底，了解施工方法、质量标准、安全注意事项、文明施工要求等。

7.1.3.2.5推行经济承包责任制，使员工的劳动与效益挂钩。

7.1.3.2.6加强劳动纪律管理，施工过程中如出现违规屡教不改者、工作不称职者均撤职并调离施工现场，并及时进行人员补充。

7.1.3.2.7本工程的材料等物资供应将在项目经理的直接管理下进行。项目总施工依据施工预算分析，结合进度计划及材料投入计划，编制各阶段材料采购计划，及时报项目部物资供应组组织采购。材料员负责材料进库验收和入库保管工作。

7.1.3.2.8开工前，项目部物资供应组从公司《材料合格供应商名单》中选择能保证工程所需优质材料供应的供货商。

7.1.3.2.9制定材料的运输计划，合理选用运输设备，及时准确地把材料运送到施工现场。

7.1.3.2.10材料进场时按设计要求核对其材质、型号、规格、数量，材料必须有制造厂家的出厂合格证及质保证书，在送检试验报告未出示前不得动用该材料。

7.1.4机械设备投入计划

良好的施工机械设备，是工程顺利完成的必要前提，本工程拟投入是主要施工机械有挖掘机、推土机、压路机、混凝土搅拌机、混凝土泵、运输汽车、混凝土震动器、钢井架等。机械设备进场前，由项目设备主管落实专人进行检修，确保其性能良好。

①垂直运输机械的选配：根据本工程建筑物主要的特点，结合施工场地及工期要求，现场设2座井架，解决钢筋、模板、混凝土、砖及砂浆等材料垂直运输。

②其他机械配置：本工程混凝土主要采用商品混凝土，当混凝土运至施工现场时用混凝土泵将混凝土送至各部位，配合插入式振动器和平板（梁）式振动器，实现机械化作业。现场还配置1台砂浆机。钢筋在后勤钢筋场加工后运抵现场由持证焊工采用电焊机进行焊接连接。

机械设备投入计划表如下：

机械设备投入计划表

表5

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | DZS-3 | 1 | 2002年 |  |  |
| 2 | 经纬仪 | TDJ2 | 1 | 2002年 |  |  |
| 3 | 电焊机 | AX320 | 2 | 2002年 | 10KW |  |
| 4 | 冲孔桩机 | CK900 | 2 | 2006年 | 110KW |  |
| 5 | 自卸汽车 | 东风 | 4 | 2002年 |  |  |
| 6 | 夯实机 | HC70D | 2 | 2002年 | 2.5KW |  |
| 7 | 圆盘锯 | MJ-106 | 1 | 2005年 | 5.5KW |  |
| 8 | 混凝土搅拌机 | 400L | 1 | 2002年 | 7.5KW | 备用 |
| 9 | 井架配套卷扬机 | 自制 | 2 | 2007年 | 5KW |  |
| 10 | 砂浆机 | UJ200 | 1 | 2004年 | 4KW |  |
| 11 | 装卸车 | ZL40 | 2 | 2000年 |  |  |
| 12 | 铁斗车 |  | 15 |  |  |  |
| 13 | 插入式振动器 | ZN50 | 4 | 2005年 | 1KW |  |
| 14 | 平板式振动器 | HZ2-20 | 2 | 2005年 | 2KW |  |
| 15 | 建筑工程质量检测仪 | ZJ-852 | 2 | 2005年 |  |  |
| 16 | 空压机 |  | 2 | 2006年 | 30KW |  |
| 17 | 电锤 | TE15 | 4 | 2006年 | 1.5KW |  |
| 18 | 电刨 | N1923B | 1 | 2006年 | 2.2KW |  |
| 19 | 水泵 | HZX-60A | 2 | 2007年 | 4KW |  |
| 20 | 万能表 | BX21-T | 3 | 2007年 |  | 新购 |
| 21 | 阴阳角尺 | 自制 | 10 | 2007年 |  | 新购 |
| 22 | 1m多用靠尺 | 自制 | 18 | 2007年 |  | 新购 |
| 23 | 5.0m钢卷尺 | ZG-75 | 20 | 2007年 |  | 新购 |

7.1.5   技术施工方案

7.1.5.1管桩技术施工方案

①必须遵循施工技术规范、规程：《建筑地基基础工程施工质量验收规范Gb50202-2002》和《预应力混凝土管桩基础技术规程DBJ/T15-22-98》。管桩进场应有产品合格证，并经现场验收合格方能使用。

②压桩工艺：桩机就位—预制管桩运至施工现场—起吊桩段就位桩孔—校正桩身垂直度—压桩—电焊接桩—往返压桩、接桩—记录压桩力及压桩深度—若满足设计要求和规范规定则压桩结束。

③沉桩施工顺序直接影响沉桩区及其邻近地区地基变位的分布规律，整个沉桩区施工中尽可能采用先长桩后短桩、先中心后外围或对称式的施工顺序。当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施压桩。

④桩架应保持垂直，认真校正桩身。压桩时桩段的垂直偏差不得超过0.5%段长。应随时注意保持桩处于轴心受压状态，如有偏移及时调正，以免断桩质量事故发生。

⑤压桩施工不得中途停顿，应一次到位，如必须中途停止时，桩尖应停留在软土层中，以免使继续沉桩的启动阻力过大，且停顿不宜超过24小时。

⑥沉桩过程如发生下列情况，应及时与有关单位研究，采取有效措施及时解决：

（1）桩突然发生显著的偏斜和位移。

（2）地面发生显著隆起或沉陷。

（3）沉桩贯入度太小，不能达到要求。

⑦桩的单节长度应结合设计和施工规范要求、材料结构和施工环境条件、沉桩设备的有效高度、地基土质分层情况合理确定。

⑧接桩时，应保持上、下节桩的轴线一致，下节桩桩头应设导向箍以保证上下桩节找平接直，上下桩节之间的间隙应用铁片全部填实焊牢，然后沿周围对称点六处，待上下桩节固定后再拆除导向箍，继而分层对称施焊，每个接头的焊缝不得少于两层，每层焊缝的接口应该错开，焊缝应填满，不得出现夹渣或气孔缺陷，施焊完毕须自然冷却8分钟后方可以继续施压桩。

⑨压桩过程中，当桩尖遇到硬土层或砂层而发生沉桩阻力突然增大，甚至超过压桩机最大静压能力（或桩机荷载力）而使桩机上抬时，可以最大静压力（或桩机荷载力）作用在桩上，采取忽停忽压的冲击施压法，尽可能使桩缓慢下沉直到穿透硬夹砂层。如果出现桩机较大上抬倾斜，则必须先反方向操纵压桩手柄，使桩机缓缓降落，以免出跌机或断桩等其他事故。

⑩当桩下沉至接近设计标高时，不可以早停压，否则在补压时常会发生停止下沉或难以下沉至设计标高的现象。如最终压桩力已超过设计要求（且不得超过桩身的极限承载力），剩余桩头过长，应与现场建设单位或监理人员协商，并及时处理。为避免或减小沉桩挤土效应对邻近建筑物、地下管线等的影响，应控制压桩速率，并在沉桩过程加强邻近建筑物、地下管线的观测、监护。必要时配合建设单位人员对邻近建筑物进行托换加固措施，以免发生塌房事故。在沉桩期间切忌在沉桩区及其邻近范围随意开挖基坑。即使沉桩完毕，沉桩区的基坑开挖也应对称均匀地进行，这将有利于减小基坑开挖对已压入桩的变位影响程度。

7.1.5.2土建工程的技术施工方案

7.1.5.2.1基础工程的关键施工技术和工艺

①基坑开挖

⑴土方开挖应由专业施工队施工，挖土拟按1:0.5放坡，具体施工以现场地质情况进行调整，挖土深度预留5～10cm，每边各放宽30cm，作为工作面。基坑开挖后应请规划设计人员及监理人员进行验槽，并做隐蔽签证记录，如发现地质有变化应协同设计单位及时处理。

⑵承台及地梁梁肋侧模用8#铅线及木条拉结，配合斜撑保证其截面尺寸及稳定性。现场沿纵轴线靠近梁边应搭设简易便道，并组成环形路线以便来回运料。浇筑混凝土时，应先浇筑底板，紧接着再浇筑梁肋。

⑶施工过程应严格按规范及设计要求进行施工，做好施工时的用电安全和混凝土的养护工作。

②模板工程

⑴承台及基础梁模采用20mm厚木模板，根据承台截面尺寸、标高和配制数量定型加工，现场安装。

⑵模板拼缝处理：为提高砼浇筑质量和保证构件尺寸，支模时应按砼模板标准验收。为防止柱烂根和模板拼缝漏浆，应采取专项措施：为防止柱烂根，采取对柱模下口预先用砂浆找平，对柱模四周接触处粘贴1mm厚双面胶带，梁板拼缝大于1mm的粘贴单面胶带。

⑶拆模条件：以现浇柱模拆除了不损坏砼角为准，现浇梁板拆除时，实际砼强度一般不低于设计强度的80%；跨度大于9m的梁和悬挑构件模板必须待构件砼达到设计要求的强度才能拆除。施工过程中应做好混凝土试件和养护，以强度报告作为拆模依据，同时，拆除模板支架必须办理登记审批手续，并涂刷隔离剂，以备周转使用。

③钢筋工程

钢筋于现场绑扎，钢筋按批、按量、按规格取样送检，化验合格方可投入使用，按图钢筋长度及形状制作，绑扎时注意位置、间距必需准确符合要求。施工时采用砼垫块来确保钢筋保护层的厚度。钢筋焊接由持有上岗证的焊工进行施焊，焊接上铁在跨中，下铁在支座边1/5跨度范围内，保证同一截面不多于2个焊点，确保钢筋的焊接长度、焊接质量。

④混凝土工程

采用合格的商品混凝土进行浇筑，浇筑过程设专人负责震捣，初凝前需进行第二次平板震捣。确保混凝土的密实，减少泌水现象，杜绝漏震现象。浇筑过程确保钢筋不被踩动、移位、变形。砼浇筑时按规定随机取样送检。各段混凝土工程一次性施工，不留施工缝。

⑤基坑回填土
    基础结构完工后， 经质量监督站验收达到标准要求后， 严格按设计要求，施工规范、规程及标准要求，分层组织回填，每层虚铺厚度不大于15cm。回填时采用小型装载机场内运土、人工推平、蛙式打夯机夯实。如有较大颗粒及杂质应人工剔出， 回填土的含水率控制在12%～15%之间。基础周围宜用粗砂分层夯实回填，经建设、监理、施工单位共同验收达到要求后方可进行上一层施工。

7.1.5.2.2主体工程的关键施工技术和工艺

①模板工程

本工程的模板设计原则是适应施工要求，能够保证强度、刚度，适用性较强，拆装简便，操作快。模板的地面运输使用铁斗车，楼层的垂直运输使用井架。
    ⑴柱模板

根据柱的高度及截面尺寸确定模板的下料尺寸。模板的高度为结构楼地面至本层梁或板施工缝的高度，模板的宽度为柱边长与胶合板厚度之和。

沿胶合模板高度方向在其两侧钉50mm×50mm木龙骨。

模板用φ48钢管及扣件固定，沿柱高方向第一道设在距楼地面200mm处，以上每300～500mm加一道，最上一道距模板顶为200mm。
    ⑵楼板模板
    本工程的楼板模板采用胶合木模板铺设，对不符模数处用木条填补。根据设计平台厚度确定立杆的设置间距，板厚120的立杆间距为900mm， 板厚100的立杆间距为1000mm之间， 水平连接杆第一道离地250mm，第二道离地2000mm，第三道根据顶板标高设置。平台支撑系统中的立杆凡是有接杆的地方、上端与水平杆连接的地方，均需加保险卡。水平杆中间一道可间隔设置，其余纵横向均全部设。
    模板底需铺设木方料，间距在400mm之内，以防模板变形影响工程质量，模板接缝处必须平整，高低差不大于1.5mm，用胶带纸贴上封口。

楼板模板拆除根据现行规范要求执行。

⑶楼梯模板

楼梯模采用胶合木模板制作，下用50mm×100mm 木条作格栅，每400一道，下面由φ8 尾径圆木支撑，支架顶必须校正标高，模板与50×100木条要用铁钉钉牢，木条用18 号钢丝扎牢，模板使用前涂脱模剂。

⑷模板支撑

该工程楼面现浇部分设钢管排架作支撑。采用φ8 尾径圆木支撑。主杆间距:楼板底模900，梁底模700mm， 水平杆设三道，第一道距地面为20cm～30cm，第二～三道间距均为1.0m，其中第三道设在梁底，另加设剪刀撑。
    ⑸施工工艺标准

施工前应验收模板的质量，核对配件的型号、数量。向操作人员进行技术、安全交底，并进行试组装，符合要求后方可进行大面积装配。

在柱上弹水平线，并在楼面上弹控制可调支撑位置的十字线（柱、墙位置线），十字线必须从中间向四周排开，将误差集中在边上。
    ⑹质量措施

支撑系统及附件要安装牢固，无松动现象，模板应拼缝严密，保证不变形、不漏浆。

模板要认真刷脱模剂，以保护模板利于拆模，增加周转次数。

拆除模板时不能硬砸乱撬，模板不能随意乱抛，防止变形及损坏模板和混凝土。

模板拆除时，混凝土强度应达到设计强度的70%， 悬挑部位应达到设计强度的100%。

梁柱接头处应事先做好设计，并固定牢固，严禁乱拼凑。

②钢筋工程

钢筋是结构的骨架，因此，钢筋的检验、焊接、绑扎成形各工序应严格把关。钢筋绑扎完毕未经检查验收不得进行下道工序的施工。
    ⑴材料要求:进场钢筋应有出厂质量证明书及检测报告。按有关规定抽样送试验室检测。对钢材还要进行外观检查验收，包括锈蚀情况、有无缩颈断裂、起皮等。外观检查或检测不合格的钢材不得下料施工。
    ⑵钢筋的加工

钢筋加工采用集中配料，现场加工制作成半成品，分类垫高堆放，并挂牌标识清楚，现场设钢筋加工棚。钢筋加工前应先熟悉图纸，填好下料单，钢筋的加工形状、尺寸必须符合要求。

施工中不宜进行钢筋代换，如必须代换时，须经建设、监理、设计单位同意并出变更后，方可进行代换。

钢筋调直，可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形，其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。

钢筋切断应根据钢筋型号、直径、长度和数量，长短搭配，先断长料后断短料，尽量减少和缩短钢筋短头，以节约钢材。

钢筋弯钩或弯曲

A、钢筋弯钩。弯钩形式有三种，分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后，弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变，弯曲处形成圆弧，弯起后尺寸不大于下料尺寸。钢筋弯心直径为2.5d，平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对半圆弯钩为6.25d，对直弯钩为3.5d，对斜弯钩为4.9d。

B、弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D不小于钢筋直径的5倍。

C、箍筋。箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整，即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和，根据箍筋外包尺寸或内包尺寸而定。

D、钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度、 钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。
    直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度

弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度

箍筋下料长度＝ 箍筋内周长＋ 箍筋调整值＋ 弯钩增加长度
     ⑶钢筋的接头
     根据本工程钢筋特点，钢筋接长，水平筋采用对焊与绑扎，柱筋采用电渣压力焊。
     对焊操作要求

Ⅱ级钢筋的可焊性较好，焊接参数的适应性较宽，只要保证焊缝质量，拉弯时断裂在热影响区就较小。因而，其操作关键是掌握合适的顶锻。

采用预热闪光焊时，其操作要点为:一次闪光，闪平为准；预热充分，频率要高；二次闪光， 短、稳、强烈；顶锻过程，快速有力。

电渣压力焊

电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端熔化，然后施加压力使钢筋焊合。

电渣压力焊施焊接工艺程序:

安装焊接钢筋→安装引弧钢丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂接通电源，“造渣” 工作电压40～50V，“电渣”工作电压20～25V→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面熔化→切断电源顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊盒→拆除夹具。

A、焊接钢筋时，用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋，上下钢筋安装时，中心线要一致。

B、安放引弧钢丝球:抬起上钢筋，将预先准备好的钢丝球安放在上、下钢筋焊接端面的中间位置，放下上钢筋，轻压钢丝球，使接触良好。放下钢筋时，要防止钢丝球被压扁变形。

C、装上焊剂盒:先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳，然后再装上焊剂盒，并往焊剂盒满装焊剂。安装焊剂盒时，焊接口宜位于焊剂盒的中部，石棉绳缠绕应严密，防止焊剂泄漏。

D、接通电源，引弧造渣:按下开头，接通电源，在接通电源的同时将上钢筋微微向上提，引燃电弧，同时进行“造渣延时读数”计算造渣通电时间。“造渣过程”工作电压控制在40～50V 之间，造渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的3/4。

E、“电渣过程”:随着造渣过程结束，即时转入“电渣过程”的同时进行“电渣延时读数”，计算电渣通电时间，并降低上钢筋， 把上钢筋的端部插入渣池中， 徐徐下送上钢筋， 直至“电渣过程”结束。

“电渣过程” 工作电压控制在20～25V 之间，电渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的1/4。

F、顶压钢筋，完成焊接:“电渣过程”延时完成，电渣过程结束，即切断电源，同时迅速顶压钢筋，形成焊接接头。

G、卸出焊剂，拆除焊剂盒、石棉绳及夹具。卸出焊剂时，应将料斗卡在剂盒下方，回收的焊剂应除去熔渣及杂物，受潮的焊剂应烘、焙干燥后，方可重复使用。

H、钢筋焊接完成后，应及时进行焊接接头外观检查，外观检查不合格的接头，应切除重焊。
    ⑷钢筋的绑扎
    钢筋绑扎前先认真熟悉图纸，检查配料表与图纸、设计是否有出入，仔细检查成品尺寸、端头是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。

采用20号钢丝绑扎直径12以上钢筋，22号钢丝绑扎直径10以下钢筋。

构造柱钢筋:主要保证柱钢筋的相对位置和保护层，根据设计意图，确定各层钢筋的绑扎顺序。

梁与板

A、纵向受力钢筋出现双层或多层排列时，两排钢筋之间应垫以直径15mm的短钢筋，如纵向钢筋直径大于25mm时，短钢筋直径规格与纵向钢筋规格相同。

B、箍筋的接头应交错设置，并与两根架立筋绑扎，悬臂挑梁则箍筋接头在下，其余做法与柱相同。梁主筋外角处与箍筋应满扎，其余可梅花点绑扎。

C、板的钢筋网绑扎与基础相同，双向板钢筋交叉点应满绑。应注意板上部的负弯筋要防止被踩下；特别是雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板，要严格控制负筋位置及高度。

D、板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋在中层，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁钢筋在上。
    E、楼板钢筋的弯起点，如加工场在加工没有起弯时，设计图纸又无特殊注明的，可按以下规定弯起钢筋，板的边跨支座按跨度1/10L为弯起点。板的中跨及连续多跨可按支座中线1/6L为弯起点。
    钢筋的绑扎接头应符合下列规定

A、搭接长度的末端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的10倍，接头不宜位于构件最大弯矩处。

B、受拉区域内，Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩，Ⅱ级钢筋可不做弯钩。

C、钢筋搭接处，应在中心和两端用钢丝扎牢。

D、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，应符合结构设计要求。

E、受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合结构设计要求。

F、板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线，按线绑扎，控制质量。

G、为了保证钢筋位置的正确，根据设计要求，板筋采用钢筋马凳纵横间距600mm预以支撑。
    ⑸钢筋的保护层控制:柱、梁主筋的保护层厚度为25mm，现浇板的保护层厚度为15mm，垫块采用1:2 水泥砂浆制作， 经养护达到强度等级后使用。现浇板每一米见方设，梁沿长度方向每米设2～ 4 块/每排（2 肢箍每排设2 块，4 肢箍筋每排设4 块）。现浇板的上下层钢筋网均设置马凳。
    ⑹每个分项工程施工完毕，必须由施工班组、质量员进行自检验收，符合设计及规范要求后，以书面形式通知建设单位，进行检查验收。合格后及时办理隐蔽工程验收手续，并经双方签字生效。在混凝土浇筑过程需安排2 名以上钢筋工值班，对在施工过程中被踩乱、移位、变形的钢筋负责修整，以确保钢筋隐蔽质量。
    ③混凝土工程

⑴本工程混凝土采用商品混凝土，混凝土浇筑前应及时联系商品混凝土供应商，采购符合设计要求和强度等级要求的合格商品混凝土。

⑵商品混凝土的运输

商品混凝土的运输由供应商采用混凝土泵车运送至施工现场，并采用输送泵将混凝土泵送至各施工部位。混凝土的供应必须保证能够连续工作。
    ⑶混凝土泵送的施工要点:

混凝土的泵送应遵守以下施工要求:

布料设备不得碰撞或直接搁置在模板上。

泵送施工时，应规定统一联络信号，做到统一指挥和调度，以保证顺利施工。

混凝土泵送应连续进行，如须中断时，其中断时间不得超过混凝土从运输至浇筑完毕所允许的连续时间。

混凝土泵送过程中，不得把拆下的输送管内的混凝土撒落在未浇筑的地方。

混凝土的上、下层浇筑间歇时间，不得超过混凝土的初凝时间。当下层混凝土初凝后，浇筑上层混凝土时，应按留设施工缝的规定进行处理。

根据混凝土的泵送高度，选择混凝土施工现场所需的坍落度。

⑷混凝土的浇筑

浇筑构造柱时宜在模板底部先铺一层50mm～100mm厚同混凝土配比相同砂浆，下料要均匀，以避免冲击钢筋和造成混凝土离析。混凝土浇到哪就振捣到哪，要分层振实，杜绝漏振。振捣时快插慢拨，间距在40cm左右，振上层混凝土时，要插入下层50mm左右，以便于两层的结合。混凝土振捣采用插入式振动棒。

楼面混凝土浇筑前要有专人负责，严格控制楼面标高和混凝土厚度，为了减少楼面混凝土收水裂缝，在初凝前1～2h，用长刮尺按标高刮平，然后用木抹子抹压。混凝土振捣采用平板振动器，移动时应成排依次振捣前进。

混凝土浇筑的劳力安排:负责看模工2人，负责钢筋整修2人，布管工3人，振捣4人，布灰工8人，平仓工3人，并配备现场指挥小组:总指挥1人，技术质量2人，安全值班员1人，机修1人，电工1人。
    ⑸现浇混凝土楼梯

本工程楼梯施工时派经验丰富的老工人专人负责。楼梯模板应根据层高放样，特别要核准最上部及最下部的高度，把楼地面考虑在内，以防形成踏步高度不一致，踏步的宽度也应放样精确控制，楼梯钢筋应按图绑扎，注意负钢筋的位置，必须支撑牢固，防止施工时踏至模板底，形成混凝土的保护层加大失去作用，楼梯自下而上一次浇灌，施工缝留设在楼梯长度跨中1/2～1/3范围内，混凝土浇灌时用铁抹子自上而下将踏步抹平， 养护期间防止混凝土未达到强度就受振动或荷载而影响混凝土的质量。
    ⑹混凝土振捣

插入式振动棒振捣时应快插慢拨，插点应均匀排列，逐点顺序移动，应避免碰撞模板、钢筋等。

楼板混凝土平板振动器移动时应成排依次振捣前进。每一振点的振捣延续时间应以混凝土表面呈现浮浆和不再沉落为准。

为防止发生离析现象，混凝土自高处落下的自由高度不应超过2m。
    ⑺混凝土的养护

立面混凝土采用M9养护剂进行养护，拆模后立即安排进行涂刷。平面混凝土采用覆盖塑料薄膜保潮养护的方法，使混凝土表面湿润即可。施工时，浇水养护应保证混凝土在浇筑后7d内处于足够的湿润状态。
    ⑻混凝土施工缝的留置与处理

混凝土施工缝的留置应在结构受剪力较小的、便于施工的位置。

构造柱施工缝可留在圈梁、现浇板底面标高处。

单向板的施工缝可留置在与主筋平行的任何位置，或与受力筋垂直方向跨度的1/3区段，双向板的施工缝留设应与设计人员协商，同意后方可进行留置。
    ⑼混凝土在浇筑状态下的检验由施工单位负责，混凝土的试块留置必须符合以下规定:

检验混凝土在浇筑地点的坍落度，每一工作班至少两次，并做好实测记录。

试块留置应采取浇筑地点随机取样制作，现场与实验室同等条件养护。

试块留置数量应符合规定，设专人负责。

每层至少留置两组同条件试块，以便及时掌握混凝土的强度发展情况，对模板的拆除提供必备的依据。

附模板工程施工管理流程图、钢筋工程施工管理流程图、混凝土分项施工工艺框图。

模板工程施工管理流程图

| 各部位模板工艺 |
| --- |
| 门窗洞模板图 |  | 楼梯模板图 |  | 梁板 模板图 |  | 柱子 模板图 |  | 基础工程 模板图 |  | 施工准备阶段 |
| 技术交底 |
| 质量标准 |  | 板缝节点处理 |  | 予 留 孔 位 置 |  | 模板支撑系统 |  | 拼装方法 |  | 标 高 |  | 几何尺寸 |  | 轴线位置 |
| 配 模 |  | 施 工 过 程 |
| 模板安装 |  |  |
| 补 缝 |  |  |
| 作业面技术检查 |  |  |
| 工序交接 |  |  |
| 浇混凝土木工巡模 |  |  |
| 拆 模 |

钢筋工程施工管理流程图

| 构件配筋图 |  | 钢筋试验 |
| --- | --- | --- |
| 预 埋 件 |  | 基础配筋 |  | 柱配筋 |  | 梁配筋 |  | 板配筋 |  | 力学性能实验 |  | 化进 学口 分材 析料 |  | 外观检查 |
| 钢筋配料 |
| 钢筋加工 |
| 钢 筋 调 直 |  | 钢 筋 除 锈 |  | 钢 筋 切 断 |  | 钢 筋 焊 接 |  | 钢 筋 弯 曲 |
| 钢筋的绑扎与安装 |
| 梁板 |  | 柱 |
| 质量检查 |

混凝土分项施工工艺框图

| 施工前准备工作 |
| --- |
| 测量放样 |  |
| 模板安装 |  | 报监理审批 |
| 钢筋制作安装 |  |
|  | 检查合格 |
| 选定配合比 |  |
| 商品混凝土的订购和运输 |  |
| 混凝土的浇筑 |  | 取样制作试件 |
| 混凝土养护、拆模 |  | 见证送检 |
| 分部分项检查 |  |

7.1.5.2.3砖砌体工程

①抄平

砌砖墙前，先在基础面或楼面上按标准的水准点定出各层标高，并用水泥砂浆或C10细石混凝土找平。

②放线
  建筑物底层墙身可按龙门板上轴线定位钉为准拉麻线，沿麻线挂下线锤，将墙身中心轴线放到基础面上，并据此墙身中心轴线为准弹出纵横墙身边线，并定出门窗洞口位置。为保证各楼层墙身轴线的重合，并与基础定位轴线一致，可利用预告引测在外墙面上的墙身中心轴线，借助于经纬仪把墙身中心轴线引测到楼层上去；或用线锤挂，对准外墙面上的墙身中心轴线，从而向上引测。轴线的引测是放线的关键，必须按图纸要求尺寸用钢皮尺进行校核。然后，按楼层墙身中心线，弹出各墙边线，划出门窗洞口位置。

砌筑基础前，应校核放线尺寸，允许偏差应符合表6的规定。
           放线尺寸的允许偏差      表6

| 长度L、宽度B（m） | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| L（或B）≤30 | ±5 |
| 30＜L（或B） ≤60 | ±10 |
| 60＜L（或B）≤90 | ±15 |
| L（或B）＞90 | ±20 |

③摆砖样

按选定的组砌方法，在墙基顶面放线位置试摆砖样（生摆，即不铺灰），尽量使门窗垛符合砖的模数，偏差小时可通过竖缝调整，以减小斩砖数量，并保证砖及砖缝排列整齐、均匀，以提高砌砖效率。摆砖样在清水墙砌筑中尤为重要。
  ④立皮数杆
  立皮数杆可以控制每皮砖砌筑的竖向尺寸，并使铺灰、砌砖的厚度均匀，保证砖皮水平。皮数杆上划有每皮砖和灰缝的厚度，以及门窗洞、过梁、楼板等的标高。它立于墙的转角处，其基准标高用水准仪校正。如墙的长度很大，可每隔10～20m再立一根。

⑤应采用合格的砖块，并先做好砂浆配合比设计，砂浆的强度等级为M5。

⑥砌筑时采用一铲灰、一块砖、一挤压的“三一”砌砖法，确保灰浆饱满，灰缝厚度均匀，防止墙体出现裂缝，并注意接槎的砌筑方法及柱身预留拉结筋和墙体的连结方法。

7.1.5.2.4内外墙抹灰

①应把好材料关，贝灰应淋足水份，使其充分熟化，然后过筛，除去煤粒，防止出现爆灰(或选用贝灰粉，也应湿水)。

②施工时应先对墙面喷水湿润，以保证其粘结力。面灰批抹前应先冲筋定点，以保证其垂直度及平整度。

③用1:1:6水泥贝灰砂浆打底15mm厚，贝灰浆批面5mm厚。

④抹灰时要注意压光，采用水铲法施工，可以有效的控制墙体出现波纹、裂缝和施工接差现象。

7.1.5.3安装工程的技术施工方案

7.1.5.3.1给排水安装工程

1、室内外给排水管道与安装

室内外给排水管道安装应按施工图纸要求的位置、标高及坡度进行。

在施工程序上，一般是先安装排管，再安装排水立管和横支管。污排水管道接口用抱箍连接，内放专用橡胶垫圈，雨水管同镀锌钢筋丝口连接。

⑴质量要求

①隐蔽的给排水管道通水试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定。

②管道的坡度必须符合设计要求和施工规范规定。

③竣工后或交付前必须进行通水试验。

⑵安装要求

①排出管的安装

排出管和安装应从墙边开始，将弯头、三通等配件按施工图纸要求与管道连接好，检查预留孔洞边应有不小于0.15mm的间距，以免建筑物下沉压坏管道。

②排水管的安装

在连接排出管和两个45度弯头上，只要混凝土支墩已经结实，便可由上而下进行立管和安装。如孔洞位置与图纸不符，要重新打洞，孔洞直径不大于立管管径的两倍。

立管一般采用卡固定，尤其是敷设于外墙的立管，管卡间距不应大于3米，通常是每层设置一个。

垂直安装立管，安装时可用线垂检验其垂直度，一般排水铸铁管立管垂直偏差以每一米不大于3mm，5m以上的则不大于10mm为合格。

③给排水横支管的安装

装好立管后，便可进行横支管的安装。横支管的一端通常直接与卫生洁具连接，所用的管件较多，现场采用地面组装预制的方法，经养护后才进行吊装。这个过程必须确定好卫生洁具的排水口高度，实测出横支管的总高度，在地面按照实际距离比量所需的直管尺寸。为避免出现差错，应在测量过程中绘制施工草图。

2、给排水工程检漏

管道系统在安装完毕后，都需根据设计要求和验收规范进行试验，以便检查管道系统的强度和严密性能否达到要求，保证投入使用后才能够正常运行。

室内给排水采用灌水法进行试验，检查管道和接头的严密性，具体要求如下：

⑴给排水管道系统，管内灌水高度一般以一层楼的高度为准，但最高不应超过8m。

⑵凡暗装和埋地敷设的管道，在隐蔽前需做灌水试验，确认合格后方可回填或进行隐蔽。

⑶灌水试验以满水15Min，再灌满延续5Min，液面不下降为合格。

7.1.5.3.2消防栓系统安装工程

1、施工准备

⑴主要材料：

①消防栓系统管材应根据设计要求选用，一般采用碳素钢管或无缝钢管，管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。

②消防栓箱体的规格类型应符合设计要求，箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀，划伤，箱门开启灵活。箱体方正，箱内配件齐全。栓阀外型规矩，无裂纹，启闭灵活，关闭严密，密封填料完好，有产品出厂合格证。

⑵主要机具：套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电动试压泵等机械。套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、倒链等工具。

⑶作业条件：

①施工图纸及有关技术文件应齐全，现场水、电、气应满足连续施工要求，系统设备材料能保证正常施工。

②管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。

2、操作工艺

⑴工艺流程：安装准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→通水调试

⑵安装准备：

①认真熟悉图纸，结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当，如有问题，及时与设计人员研究解决，办理洽商手续。

②检查预留及预埋是否正确，临时剔凿应与设计工建协调好。

③检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。

④安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰，影响施工。

⑶干管安装：

①消防栓系统干管安装应根据设计要求使用管材，按压力要求选用内外壁热镀锌钢管。

②管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。

③管道与管道之间采用丝扣连接。

④管道穿墙处不得有接口；管道穿过伸缩缝处应有质量控制措施。

⑷箱体及支管安装：

①消防栓箱体要符合设计要求（其材质为铝合金），栓阀为单出口。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

②消防栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消防栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开启应灵活。

③消防栓管道安装完按设计指定压力进行水压试验。如设计无要求一般工作压力在1.0MPa以下，试验压力为1.4MPa。工作压力为1MPa以上，试压压力为工作压力加 0.4MPa，稳压30分钟，无渗漏为合格。为配合装修，试压可分段进行。

④消防栓系统管道试压完可连续作冲洗工作，冲洗时管内水流量应满足设计要求，进出水口水质一致时方可结束。

⑸箱体配件安装：应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上卷实，盘紧放在箱内；消防水枪要竖放在箱体内侧，自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪，快速接头的连接，一般用14#铅丝绑扎两道，每道不少于两圈，使用卡箍时，在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时，应注意与电器专业配合施工。

⑹通水调试：

①通水调试前消防设备包括水泵、结合器、节流装置等应安装完，其中水泵做完单机调试工作。

②系统通水达到工作压力，选系统最不利点消防栓做试验，通过水泵结合器及消防水泵加压，消防栓喷放压力均应满足设计要求。

3、质量标准

⑴保证项目：消防栓系统试压，冲洗必须符合设计及规范要求。

⑵基本项目：箱式消防栓的安装应栓口朝外，阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消防栓和快速接头的绑扎紧密，并卷折，挂在托盘或支架上。

⑶允许偏差项目：消防栓阀门中心距地面为1.1m，允许偏差20mm。阀门距箱侧面140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差5mm。

4、成品保护

消防栓箱配件安装前，施工现场应达到保护条件。系统通水后，应采取保护措施，防止碰动跑水，损坏装修成品。

7.1.5.3.3防雷安装工程

本工程为二类防雷建筑，避雷带采用Φ10不锈圆钢距屋面100mm高明敷，组成不大于10m×10m网格，在混凝土屋顶避雷带的支架采用不锈圆钢并饱焊。

1、接地装置

本工程利用基础底板主筋焊接连通作防雷，供配电系统工作及弱点系统共用接地装置，在接地装置上按不同用途分别引出接地端子，供不同部位及用途的设备（或系统）接地。

⑴按照设计图尺寸位置要求，将基础底板内二条面筋焊接连通，并与所经桩台及柱内的主筋焊接，并将二根主筋用油漆做好标记，便于引出和检查。

⑵所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处敲净后刷沥青防腐。

⑶每一处施工完毕后，应及时请有关部门进行隐蔽工程检查验收，合格后方能隐蔽，同时做好隐蔽工程验收记录。

2、支架安装

在土建层面结构施工时，应配合预埋支架。所有支架必须牢固，灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀，允许偏差30mm。转角处两边的之架距转角中心不大于250mm，成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000，但全长偏差不得大于10mm。

3、避雷带

将作为避雷带的Φ10不锈圆钢调直。避雷带安装时应平直、牢固，不得有高低起伏和弯曲现象，距离建筑物应一致，平直度每2m检查段允许偏差3/1000，但全长偏差不得大于10mm。避雷带弯曲处不得小于90度，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。在建筑物变形缝处应设防雷跨接。避雷带应用银粉防锈。

7.1.5.4电气安装

7.1.5.4.1管路敷设
　　1、结构预留洞口：
　　根据图纸绘制相应结构留洞、套管图和洞口、套管检查表，供施工和检查使用。
　　洞口、套管检查表采用逐项管理。
　　2、钢管暗敷设
　　⑴钢管暗敷设工艺流程:
　　⑵施工准备：根据施工图纸提出材料计划，列出规格、型号以及施工需用量。
　　⑶预制加工：管径在20mm以下时，使用专用手扳煨管器煨弯，管径为25mm以上时，使用液压煨弯器煨弯，弯曲处不应有折皱，凹穴和开裂，弯扁程度不应大于管外径的10%，线路暗配时，弯曲半径不应小于管外径的6倍，埋设于地下和混凝土时，其弯曲半径不应小于管外径的10倍；同时，其埋深不得小于15mm，管道埋于二层钢筋之间，且应尽量避免重叠。 
　　⑷弹线定位：在所需要的施工部位按照要求进行弹线定位，要求挂线找平、线坠找正，并且标出盒箱实际尺寸位置 。
　　⑸暗配的电线管路沿最近的路线敷设，并应减少弯曲；管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线，无弯时不大于30m、有一个弯时不大于20m、有二个弯时不大于15m、有三个弯时不大于8m必须加装接线盒；无法加装接线盒时，可加大一号管径。埋入墙或混凝土内的管子，离建筑物、构筑物表面的净距必须不小于15mm。
　　⑹进入配电箱、接线箱盒的电线管路，应排列整齐，一管一孔，箱盒严禁开长孔，铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔。钢管进入盒、箱，管口应用螺母锁紧，露出锁紧螺母的丝扣2～3扣，两根以上管进入盒、箱要长短一致，间距均匀、排列整齐。
　　⑺切断管子时，用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管，将需要切断的管子量好尺寸，放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜，管口刮锉光滑、无毛刺，管内铁屑除净。
　　⑻埋地的电线管路严禁穿过设备基础，在穿过建筑基础时，必须加保护管。
　　⑼镀锌钢管连接时必须使用通丝管箍连接，套丝采用套丝板，应根据管外径选择相应板牙，套丝过程中，要均匀用力。
　　⑽钢管套丝不得有乱扣现象，管箍必须采用通丝管箍，外露2-3扣。
　　⑾现浇混凝土楼板配管：先确定箱盒位置，根据墙体的厚度，弹出十字线，将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时，要拉直线。管进入盒子的长度要适宜，管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。
　　⑿随墙（砌体）配管：配合土建工程砌墙立管时，管子外保护层不小于15mm，管口向上者应封好，以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时，管上端应煨成90°弯进入吊顶内，由顶板向下引管不宜过长，以达到开关盒上口为准，等砌好隔墙，先固定盒后接短管。
　　⒀穿越外墙的钢管必须焊止水片，埋入土层的钢管做沥青防腐处理。
　　⒁配合施工中，电气专业人员随工程进度密切配合土建作好预埋工作，加强检查，杜绝遗漏，浇筑混凝土时应派专人看护。
7.1.5.4.2管内穿线
　　1、选择导线
　　⑴根据设计要求选择导线规格及型号。
　　⑵相、零、地的颜色加以区分，黄绿双色为地线，兰色为零线。
　　2、穿带线：带线受阻时，用两根钢线同时搅动，使两根钢线的端头相钩绞在一起，然后将带线拉出。
　　3、清扫管路：清除管路中的灰尘、泥水、杂物等。
　　4、放线与断线
　　⑴放线：
　　①放线前根据设计施工图对导线的规格，型号进行核对。
　　②放线时导线置于放线框架或放线车上。
　　⑵断线：
　　①接线盒、开关盒、插座盒、灯头盒内导线的预留长度应为15cm。
　　②配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的1/2。
　　③出户导线预留长度应为1.5m。
　　④共用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。
　　5、导线与带线的绑扎:
　　考虑导线截面大小,根数多少将导线与带线进行绑扎,绑扎处做成平滑锥型状便于穿线。
　　6、管内穿线
　　⑴穿线前检查管内加装护口是否齐全,两人配合一拉一送。
　　⑵管路较长,转弯较多时,在管内吹入适量的滑石粉,截面大、长度长的导线考虑机械牵引。
　　⑶穿线时应注意下列问题:
　　①同一交流回路的导线必须穿于同一管内。
　　②不同回路不同电压和交流、直流的导线不得穿在同一管内，但以下几种除外：
　　1）电压为50V及以下的回路。
　　2）同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路。
　　3）照明花灯的所有回路。
　　4）同类照明的几个回路,但管内的导线总数不超过8根。
　　⑷穿入管内的导线不允许有接头、局部绝缘损坏及死弯,导线外径总截面不超过管内面积的40%。
　　7、导线连接
　　⑴导线自缠绕5-7圈,用焊锡焊满,用像胶和绝缘胶布包缠。
　　⑵压线帽连接必须采用专用的压线钳。
　　8、线路检查及绝缘摇测:
　　⑴检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。
　　⑵绝缘摇测使用摇表摇测线路,照明回路使用500V摇表、线、相、零、地摇测的绝缘电阻值不低于0.5MΩ(兆欧)。动力线路采用1000V摇表,线、相、零、地摇测的绝缘电阻值不低于1MΩ(兆欧)。报监理验收合格后把资料存档。
　　⑶应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路，穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施
　　⑷疏散照明线路采用耐火电线、电缆，穿管明敷或在非燃烧体内容刚性导管暗敷，暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

7.1.5.4.3电缆敷设
　　1、准备工作：
　　⑴施工前应对电缆进行详细检查；规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损等现象。
　　⑵电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。
　　⑶1kV以下电缆，用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ电缆测试完毕，应用绝缘布密封后再用黑包布包好。
　　⑷电缆机具的安装：采用机械放电缆时，应将机械选好适当位置安装，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。
　　⑸桥架多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列，用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。
　　⑹电缆的搬运及支架架设：
　　电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚运，以免电缆松驰。
　　⑺电缆支架的架设地点应选好，以敷设方便为准，一般应在电缆起止点附近为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。
　　⑻电缆在桥架内敷设应有适量的蛇型弯，电缆的两端、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。
　　⑼电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。
　　⑽电缆沿桥架敷设时，应单层敷设，排列整齐。不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。
　　⑾同等级电压的电缆沿桥架敷设时，水平净距不得小于35mm。
　　⑿电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。
　　⒀挂标志牌：
　　①标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固。
　　②标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。
　　③电缆井及两端应挂标志牌。

7.1.5.4.4成品保护 
　　1、桥架敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行，防止其它专业施工时损伤电缆。
　　2、电缆两端头处的门窗装好，并加锁、防止电缆丢失或损毁。

7.1.5.5脚手架工程

沿建筑物四周搭设双排钢管脚手架，采用Φ48×3.5钢管和扣件。搭设前对登高作业人员查验有关作业许可证是否有效，并进入安全和技术交底，明确强调重要有关操作规程规范。脚手架在搭设时首先对建筑物四周进行平整夯实，并根据钢管位置，铺设松木垫板。

双排脚手架之间的间距不小于80mm，脚手架立杆纵距为≤1.5米，立杆横距（即平桥宽度）为1.0米；内立杆距墙0.4米，连墙杆设置采用二步三跨，在外墙饰面未施工时每层平桥横担挑出20厘米，并铺设脚手板或扎密竹，确保外排平桥与建筑物边的安全宽度≤20厘米。脚手架与主体采用刚性连接，连墙杆应与墙面垂直，不准向上倾斜，下斜角度不宜超过15°，当连墙杆与框架梁、柱中的预埋件连接时，必须待梁、柱混凝土达到15N/mm2  强度。连接构件应在楼层结构施工时预埋安装。平桥以铺脚手板为主，且在平桥跨中按照实际情况加若干条横向楞木在底作连结，主体施工时铺设一层脚手板，外装饰时铺设三层脚手板，以上传上循环铺设使用。

连墙杆是用来连接脚手架和建筑物主体的在脚手架高度超过7m以上，无法顶抛撑时，在竖向每隔3～4跨立杆的纵距或不超过7m用连墙杆将脚手架与建筑物主体连接牢固。

剪力撑应每隔15m左右从下向上连续设置，与地面成45°～60°的夹角，杆件与立杆和大横杆的交叉点应用扣件牢固连接，底层剪力撑的底端应各伸出立杆外边不少于700mm，并埋入地面下不少于300mm深，底层剪力撑的顶端和底层以上各剪力撑的上下端，均应交于立杆与大横杆交接的节点上，剪力撑的宽度应为立杆纵距的3～4跨，并不大于6m。

为安全起见，2m以上的脚手架，每步均应绑1.0～1.2m高的护身栏杆，并设180mm高的挡脚板，且应固定牢靠。

铺设脚手板时，脚手板接头必须设在小横杆上，板的端头超出小横杆不得小于200mm，其方向符合运输方向，使重车下台阶，空车上台阶，台阶应钉垫三角木，严禁设置探头板，以防发生坠落的伤亡事故。

7.1.6文明施工措施

# 7.1.6.1封闭管理

①由于工程地处厂区内部，为确保厂区财产及职工人身安全，施工范围与厂区内其他建筑物严密隔开，封闭施工。

②进入施工现场的人员都应佩戴工作卡以示证明，无卡人员禁止进入工地。

# 7.1.6.2施工现场

①施工现场创造条件做到硬地化，场地平整夯实，有良好的排水系统，地面不积水。

②施工道路平整坚实、不积水，不乱放构件、材料，保持道路畅通。

③施工现场的排水设施做到排水顺畅，并在现场设置集水池处理施工的废水及泥浆，保证不污染施工区域外的河道、路面。

④施工现场设置专门的吸烟处，并配置灭火器材。作业区严禁吸烟。

⑤做好工地绿化，美化环境。

# 7.1.6.3材料堆放

①施工现场工具、构件、材料的堆放按施工总平面布置图规定的位置放置，各种材料、构件按品种、分规格堆放，并设明显标志。

②作业区及建筑楼层内的材料随完工随清理，保证各施工层面的场地清洁；施工材料运输过程保持车辆及现场道路清洁，以确保达到文明施工要求。

③施工垃圾用加盖的垃圾桶或袋装化统一集中处理，做到一日一清。

④现场存放易燃易爆物品应与其它物品分开存放，并订立安全措施。

# 7.1.6.4治安综合治理

①施工现场设置文娱室供员工业余学习和娱乐，以便劳逸结合，调节身心。

②施工现场制订治安保卫制度和设立治安岗，并设专人负责检查落实情况。

# 7.1.6.5现场防火

①施工现场订立消防制度和消防措施，并落实专人负责。

②按照现场具体情况，合理配备灭火器材。灭火器材设置的位置和数量均应符合有关消防规定。

③施工现场应建立动火审批制度，凡有明火作业必须经项目部审批，作业时应设专人监护，作业后确认无火源危险才可离开。

# 7.1.6.6生活设施

①施工现场设置符合卫生要求的厕所，并派专人进行管理。

②施工现场设置符合卫生要求的盛水容器，以保证施工人员能喝到符合卫生要求的白开水，并设专人管理。

③施工垃圾及时清理，集中装运，并设专人管理。

# 7.1.6.7防病保健

①为保障作业人员健康，在气候明显变化或流行病多发季节，定期开展卫生防病的宣传教育。

②结合本工程具体实际，工地设置医务保健药箱并配备一些常用药品。

# 7.1.6.8社区环保

①施工现场采用低噪声机械设备，设置防尘和防噪声设施，做到噪声不超标(低于85分贝)。

②因技术要求需连续作业并可能产生声、光、尘污染的，须按规定办理申报手续后方可施工。

③保持与厂区有关人员经常联系，制订并落实不扰民与环保措施，确保施工期间能为厂区职工创造良好的工作和生活环境。

④对施工时间应进行严格控制，晚上十点后严禁施工。

7.1.7新技术应用与违约责任承诺

针对项目实际，在本工程施工中，我们积极应用新技术，采用先进合理的技术措施，全面开展合理化建议和技术改造活动。优质、高速、安全、经济地完成工程的施工任务，使科学技术在工期、成本、质量等方面发挥显著作用。

7.1.7.1新技术应用

在总结以往工程施工经验的基础上，根据本工程的规模及工期与质量要求，以及对工程实施动态管理的需要，应用的新技术为计算机信息化管理技术、粗直径钢筋连接技术。

粗直径钢筋连接技术

在满足本工程设计和规范的前提下，为提高工效、降低成本，本工程对于框架柱钢筋及直径≥22的钢筋采用直螺纹连接方式，其余钢筋按部位不同相应采用电渣压力焊绑扎连接。

电渣压力焊技术。电渣压力焊属于熔化压力焊范畴，适用于φ14～φ40mm竖向钢筋连接，电渣压力焊连接工艺具有工效高、成本低等特点；全自动电渣压力焊机可排除人为因素干涉，使钢筋的焊接质量更有保障，应优先予以采用。

计算机信息化管理

在本工程应用计算机项目管理技术，以信息化、标准化、规范化管理模式，对项目全过程采用计算机管理。具体体现在以下方面。

应用项目管理软件为项目的进度计划、工程质量与安全、资源管理与调配、项目成本、施工资料管理等提供一个理想的管理平台。

应用专业软件如钢筋下料软件、工程预结算软件、材料管理软件等为工程提供及时准确的数据和信息。

建立计算机网络系统，项目部的计算机连接成局域网，通过internet登录集团公司总部计算机网络，实现施工技术信息资源共享和工程项目远程管理。并与业主、监理联网，实现三方异地联合办公，提高工程的管理效益。

7.1.7.2 违约责任承诺

本工程将按总公司ISO9001：2000质量管理体系建立健全现场质量管理机构，贯彻“科学管理，精心施工，持续改进，争创一流”的质量方针，依靠科技进步，在本工程中采用新技术，采用新技术应满足政府有关部门的文件要求，确保工程质量达到合格的等级。我总公司承诺：若工程质量没有达到招标文件要求的合格的等级，除无条件返工至符合质量要求外，我总公司愿以工程中标价的1％作为违约的经济赔偿，并不须建设方因此而承担任何责任。

7.2工程计划开、竣工日期和施工进度表

本工程计划开工日期2010年4月1日，竣工日期2010年8月28日，共计150个日历天。

7.2.1 施工进度计划

7.2.1.1原则要求

1、贯彻“先地下、后地上”的原则，桩及基础工程完成后，才进入上部结构施工。

2、上部结构施工遵循“先结构、后装饰及安装”的原则组织实施。

3、充分利用平面、空间和时间组织立体交叉作业，为及早插入装饰和各专业施工创造条件，避免出现专业作业及装饰高峰，使之做到均衡施工。

7.2.1.2施工总进度计划

拟将本工程列为总公司重点项目，不仅从施工方案、项目管理机构设置与人员配置、机械配备、材料供应和工程服务等方面全力进行合理的安排和调配，而且结合以往的施工经验，对施工总进度计划加以优化，确保在2010年8月28日竣工交付使用。

7.2.2 各阶段进度的保证措施

①施工前向施工操作人员反复强调桩施工的操作规程和打桩

顺序，并对施工操作人员进行专业技术培训，以提高操作人员的操作技能和施工速度，保证打桩工程的进度。

②认真学习熟悉图纸，对各施工节点认真控制，提前作好预

留孔洞，预埋尺寸、位置的准备工作。

③施工前逐级进行技术及安全交底，安全技术交底随同任务单一起下达至班组，使技术安全管理工作在思想组织及措施上都得到落实。

④组织好材料供应、机具供应、确保供应运输机具等计划落实。作好供水、供电工作。

⑤施工测量所需的控制点及水准点，经甲方、规划局、监理工程师进行验收，作为本工程的测量点，并签证存档。

⑥做好现场的防雨、排水工作，在场地周围设置好排水沟、砂井等连通市政排水管道。

⑦所有材料按规范要求取样送检。

⑧本工程施工控制的重点是保证工程质量、安全目标及合同工期的实现。科学的施工组织与各施工段各阶段施工进度的合理安排，是目标实现的关键。在施工过程中贯彻“先地下，后地上”、“先结构、后装修”的原则，采用先进的技术，科学的施工程序，控制好各关键部位的施工速度。

⑨施工段内采用顺序流水的施工组织方式，充分发挥地方骨干企业的资源与管理优势，合理利用工作面，着重从施工程序、劳动力和机械设备资源、材料的供应等方面确保关键路线与关键节点计划的落实，以保证装饰、安装、其他项目工程的施工进度。

7.2.3施工计划进度表

7.3临时设施布置及临时用地表

7.3.1临时设施布置

7.3.1.1施工现场平面布置

经现场初步勘察悉知，材料应尽量靠近现场布置，施工场地内的通道尽量做到硬地化。根据本工程现场上述特点，在施工总平面的布置上，力求科学合理地利用一切可利用的空间，以满足各阶段的施工要求，并使场容按“ 省、市安全生产文明施工工地” 标准实施，为此施工总平面布置将从基础设施、机械布置、现场临时用电、现场临时用水、施工道路、材料堆放及施工平面管理几个方面来规划。
    ①基础设施
    由于办公室、会议室及宿舍租借临近民居使用，所以基础设施主要有仓库、堆料场、加工厂等，具体安排详见施工平面布置图。
    加工设施
   加工设施采用钢管脚手架搭设，顶棚采用石棉瓦。
   材料堆场
    材料堆场主要考虑钢筋及周转材料。本工程采用商品混凝土，现场主要材料为钢筋及模板。钢筋、模板按要求架高堆放，砂子、石子、砖摆放整齐，各类材料分别挂牌标识清楚。
    所有材料堆场均应做到排水畅通、利于堆置。
   ②主要机械布置
    根据本工程需要，设置1台物料提升机及一台砂浆机，详见施工平面布置图。
    ③施工道路
    整个施工现场以建设单位所定的施工范围为界，场地尽量做到硬化。
7.3.1.2施工现场总平面管理
    ①平面管理总则
    施工现场总平面的规划与使用，严格执行统一管理的原则。根据进度计划安排的施工内容实施动态管理，并设置专人进行规划、协调，成立文明施工小组进行督促。各配属队伍进场后的场地使用，均应遵守现场文明施工的各项规定。施工总平面布置，以充分保障阶段性施工为重点，以保证施工进度计划的顺利实施为目的。在工程施工前，制定详细的机具使用、进退场计划、主材及周转材料的生产、加工、堆放、运输计划，各工种施工队伍进退场调整计划，制定以上计划的具体实施方案、具体措施，以指令性、指导性相结合的方法，严格依照执行标准，奖罚条例，实现施工平面的科学、文明管理。

②平面管理体系

项目经理负责总平面的使用管理，现场实施总平面使用调度会制度，根据工程进度计划及施工需要对总平面的使用进行协调与调整，总平面使用的日常管理由安全员负责。
    ③平面管理计划的制定

施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划，在工程进度计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场。以确保工程进度，充分均衡的利用平面为目标，制定出符合实际情况的平面管理实施计划，同时将该计划输入电脑，进行动态调控管理。
   ④平面管理计划的实施

根据工程进度计划的适时调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，包含时间计划表、责任人、执行标准、奖罚标准，以充分保障阶段性施工，保证进度计划的顺利实施。计划执行中，不定期召开调度会，经充分协调研究后，发布计划调整书。安全员负责检查和监督，确保平面计划的实施。
    施工现场的总平面布置，应不折不扣的按总平面布置图进行规划和使用，对现场、材料堆放、安全设施防护、场容管理等诸项内容，由专职管理员对施工现场实施动态管理，加快场地周转利用率，使工地形成场容整洁、道路畅通、井然有序的作业环境。
    出入口设大门，并在非工作时间关闭，并设有保卫看守。

7.3.2临时用地表

| 用 途 | 面积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

8 质量规划、目标和主要保证措施

8.1保证工程质量的技术措施

本工程除确保工期按期完成以外，在质量上还要确保合格工程，具体措施如下:

认真学习国务院颁发的《建设工程质量管理条例》，明确施工单位的责任和义务。

建立健全完善的质量保证体系。按国家生产、安装和服务的质量保证模式来建立质量体系， 我公司编写的《质量手册》和《控制程序》已顺利通过认证中心认证。在工程质量形成的各个环节认真贯彻执行“质量第一”的方针，使预防与控制相结合。

项目经理部建立以项目经理、项目技术经理为主，专业施工队、专职质检员、班组兼职质检员为辅的质量保证体系，对工程质量全面负责，技术负责人负责组织， 贯彻、执行施工验收规范和施工规程，检查验收分项工程质量做好质量评定及技术资料的收集整理归档，对职工加强质量管理知识的教育。每位管理人员严格履行自己的管理职责。加强技术培训和业务学习，强化职工的质量意识。

认真熟悉、学习图纸，做好图纸会审。加强技术管理，完善技术复核制度。坚持以技术进步来保证施工质量的原则，积极采用新技术、新工艺。每个工种、每道工序施工前逐级做好技术交底，明确施工方法、程序，技术及质量要求，确保施工质量。

严把材料、设备进场质量关。采购材料前要选择质量优、社会信誉好的厂家进货。原材料、成品或设备进入施工现场要有合格证、用说明书及检测报告、材料准用许可证，并按规定抽样送试验室检测。不合格的材料一律不得用在工程上，把好材料质量关。高级装饰材料提前组织建设、监理、设计单位看样定货。

严格控制设备、计量器具的质量。进入现场的施工设备必须性能良好，符合有关标准和规范；计量器具要有鉴定合格的检测报告，保证在有效使用周期内使用，并按二级计量器具管理。

坚持高起点样板引路制度。施工操作中注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。每个分项工程开始大面积施工前都要作出示范样板，统一操作要求，明确质量目标，确保操作质量，建立质量责任制，明确具体任务、责任，责任到人，使工作质量与个人经济利益挂钩， 加强操作人员的责任心，形成严密的质量工作责任体系。样板经建设单位、监理单位、施工单位共同验收达到标准后方可进行大面积施工。

实际施工操作中，严格按照有关规范、标准、操作规程进行，确保达到质量标准。合理安排工序，尽量减少工序的交叉作业，加强土建、安装装饰各工种之间的配合，采取合理有效的保护措施，设专人负责，搞好成品保护，杜绝损坏和污染。

加强质量检查，坚持施工过程中的自检、互检、交接检制度，现场质检员要充分行使自己的职权， 对施工中每道工序，每个部位进行全面检查、把关。班组自检是质量管理的基础，自检记录按分部分汇总装订，每个分项完成后，必须进行交接检查验收，验收时交接双方对工序质量，对照图纸逐一检查， 符合设计标准要求后办理交接验收记录，三方签证，方可进行下道工序的施工，工程交接验收由项目负责人、质检员及技术员监督实施。发现问题应及时整改，直到符合要求，将质量事故消灭在萌芽状态，确保工程质量。

实行质量否决权。质检员未通过的分项工程，不得结算工程量。因质量达不到预定要求，所造成的返工费由直接责任单位负责，并承担材料费。

对不符合质量情况的控制。对不符合质量标准的情况，必须及时分析原因，并采取补救措施或改进工艺，并做好记录。根据要求分阶段做好质量统计工作，分析并抓住主要问题，防止类似问题重复发生。

培训上岗制度，工程项目中有关管理及操作人员都应经过业务技能培训，持证上岗，包括:项目经理、专职质检员， 资料员、电工、电焊工、塔吊工、机械工、架子工等。

主要工种如钢筋、混凝土、砌砖等分项施工中要在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，必要时应有图文说明，责任到人，层层把关。

公司总工室、安全质量部配合现场项目经理部， 以施工中的薄弱分项、工种和技术难点为对象，进行技术攻关，提高工程质量。

针对确立的质量目标，制定详尽的分部、分项质量计划，按目标、按计划安排各分项的工程施工，把住分项工程验收评定关，做到上道工序达不到要求不准进行下道工序施工。

建立施工现场例会制度，每周召开一次例会，现场主要管理人员参加，总结本周施工中出现问题，安排下周工作，避免问题的重复出现。

项目部每周一次检查，公司每月一次质量安全综合大检查，确保工程质量。

做好施工现场的试验及施工计量工作。制定好工程试验计划，设专人负责施工试验工作，按现场实际施工进度要求，结合季节施工因素留置好试块。

抓好过程控制，确保过程合格。施工过程中严格按照质量要求进行控制，确保工程质量达到标准。

8.2成品保护措施

现场成立成品保护小组，制定合理有效的成品保护制度。加强成品保护教育。

钢筋绑扎完，不许随意踩踏，施工现场挂有严禁踩踏标志。平台板上铺设必要的施工架板，以供施工人员运走，违者采取罚款措施。

混凝土浇筑完:在混凝土强度未达到3.5N/mm2时，不许上人运走，不许堆放任何材料。

装修阶段室内无论任何人一律禁止吸烟。室内严禁大小便。

施工用的铁梯、铁凳必须用胶皮包腿，并在使用前检查是否有破损。在成品层面上施工时，严禁磕、砸、碾、踩、划伤地面。

块料面层及其他地面施工完毕24h内，严禁上人行走、操作，更不得堆放材料，地面及楼梯施工人员应主动制止和追究成品破坏者的责任，并及时上报项目部。否则造成的损失由该层地面或楼梯施工队自负。

检查修理完毕后的成品地面、水泥地面应满撒粉煤灰，瓷砖应立即满铺潮湿细锯末，厚度不得少于1cm，决不能露出面层，并派专人看管，以免散失。同时要用竹笆封挡入口预防非操作人员入内。

楼梯施工完毕后，应及时覆盖并封闭入口，任何队伍及个人不得擅自通行。

严禁在水泥地面上搅拌砂浆，切割瓷砖、石材等。进行踢脚板、窗台板、打胶、油漆、涂料等作业时，均应采取可靠的覆盖措施。

材料运输需通过成品地面及楼梯时，必须报项目部批准后方能实施，并且运输方必须主动爱惜成品，特别注意门口、地面及门框的保护工作，所用运输工具必须包腿，运输过程必须有管理人员看管。

地面应及时擦净地面灰浆，以免刀铲造成地面损伤。

采用砂浆塞门口时应及时将砂浆擦净，以防固化造成门窗框污染。

门窗保护膜在交工前再撕去，绝不允许用利器施工造成表面划伤，否则造成损失后果自负。

室内外施工严禁擦碰磕窗框、玻璃及瓷砖墙面，非专业人员严禁擅自撕掉窗子保护膜。

严禁材料从已埋好的窗框进出。

室内外作业的架子支撑拉接点，如阻碍施工处，须拆除时必须报项目部批准，决不允许任何人或队伍擅自拆除。

窗口打胶，周圈必须用不干胶封贴，下部覆盖，决不能污染任何墙、地面，废弃的胶带及胶桶不能随意丢弃，以免造成污染。

楼层内其他工种的易坏易碎材料未经允许不得擅自挪动，否则发生损坏由责任方赔偿.

楼内各施工人员决不允许从各楼层向下倾倒垃圾杂物，更不允许将剩饭菜向下倾倒。以免造成墙面、玻璃污染。

楼内墙面严禁用油漆乱涂乱画。

成品墙地面任何人无权剔凿、打洞。如需要时须报项目部批准。

墙面剔凿的渣子及其他垃圾应及时清理，以免碾踩造成瓷砖地面划伤。

楼梯踏步板镶贴后，须采用临时木板钉成斜踏步，确保齿角不被破坏。

各种防水材料施工时，在没有施工完保护层前，不许进行其他工序穿插施工，以免破坏防水层，影响工程质量，施工现场须做好防水层施工的保护措施。

各种易受损坏的成品、半成品材料均必须入库堆放，码放整齐。各施工队及操作人员都有权利有义务协助项目部做好成品保护工作， 并积极行动起来制止和追究有关责任人， 使工程创“优良” 得以实现。

8.3保证工程施工工艺的技术措施

（一）工程开工前，组织有关人员熟悉学习图纸及有关设计文件，及时编写《质量计划》，做好施工工艺的交底工作。

（二）我公司大力推行科技进步，在工程施工中总结了许多“四新” 技术应用工法，如《新型卷材防水屋面施工工法》、《全瓷面砖铺贴施工工法》等，上述工法在工程施工中已多次应用，形成了固定的工艺。

（三）工程施工过程中，对每一个分部分项完成后及时进行检查，落实施工工艺方面存在的问题，组织整改。

（四）特殊工艺施工时，要坚持推行“样板引路” 的原则，做好样板后请有关方面领导进行验收，然后大面积展开。
8.4各阶段质量保证措施

确保工程质量目标:质量是最大的效益，因此施工要以质量为中心，切实做好各项质量管理，杜绝返工浪费，确保各分部工程一次验收通过。

①选择实力雄厚经验丰富、业绩优秀的配属队伍。

②选择作风过硬、经验丰富的项目经理和项目班子。

③严格质量管理:公司坚持质量月检，并有相应的质量奖罚制度。

缩短工期:加快施工速度，缩短工程工期，不仅提前发挥建设单位的投资效益，而且可以大幅度节省工程管理费用和三大工具及机械设备的租赁费用， 运用网络计划组织施工， 及时进行调整优化。

加强管理:向管理要效益，通过严密的施工管理、技术管理、安全质量管理、材料管理、财务管理，加强过程控制运用标准程序，抓好现场管理，确保成本降低率控制在3%左右。

维修科技:大力推广应用建筑业十项新技术，通过科技手段节约挖潜。

加强材料控制:材料是工程建设的物质基础也是影响工程造价的重要因素。建立材料对帐制度，及时与建设单位监理单位做好材料控制，确保材料质量和按进度使用数量。

抓好图纸会审:认真做好图纸会审工作，施工人员要看透吃透施工图纸并全面熟悉掌握设计意图和要求，尽量把图纸中不够明确和相互矛盾的地方以及容易造成工程成本上扬的部位，提出并提前解决，从图纸设计的源头抓起，确保做好工程造价。

主体工程

①加强管理，实行质量承包到组，按照工程定额进行工料核算，下达生产任务。在保证质量的前提下，合理利用现场，减少砂石等原材料的浪费。充分利用剩余材料，把主体材料用量控制在允许范围内。

②积极采用建筑业十项新技术，减轻劳动强度，提高劳动生产率，节约人工费开支。加强现场的安全管理，坚决杜绝安全事故的发生，节约医疗费及劳保费用支出。

③搞好工程质量一次达到预定质量目标，杜绝质量问题，节约质量返修使用的原材料和人工费。

④钢筋加工制作时采用新技术、新工艺，达到最高效率，保证配料准确。预制构件运输堆放均按规定执行，严格控制损耗量。

⑤现浇混凝土运输做到不漏撒，确保文明施工。

⑥在砂浆、混凝土中掺用粉煤灰，以减少水泥用量，降低工程成本。养护采用M9养护剂，节省水泥及用水量，提高模板周转率。

装饰工程

①合理安排施工顺序，确保装饰阶段不出现窝工和返工。

②分项工程施工时先做样板，经验收合格后再进行大面积施工，杜绝因不合格造成的浪费。

③做好成品保护工作，防止由于穿插不合理人为因素造成的破坏。

安装工程

安装排水排污管线、消防管道等，标高及尺寸准确无误，管线走向合理，安装牢固准确，工序穿插及时，严把材料关。把材料损耗控制在允许范围之内。

8.5  创优措施

8.5.1创优目标

(1) 本工程的质量目标：根据设计文件、施工验收规范要求以及现场资源配置情况，本项目所有工程质量要达到单项工程一次验收合格率100%，优良率90%以上，杜绝因人为因素造成的重大质量事故。争创市优质工程。
    (2) 总工期：克服困难，努力创造施工条件，确保满足合同工期要求。
    (3) 职业健康安全：消除各种安全隐患，保证无重伤、死亡、火灾事故，年重伤率控制在0.6‰以下，年负伤率控制在10‰以下。
    (4) 环境保护：严格控制重要环境因素，提高预防污染意识，维护国家园林生态保护区形象。
8.5.2创优领导小组及职责
    ①创优领导小组：
    成立以项目经理为组长的创优组织领导小组，明确工程技术人员在质量控制过程中的主导性，发扬施工人员在作业中的自律性和自主性。加强各层次间的相互合作。

②创优领导小组职责：

领导小组的主要职责是在组长的领导下，依据甲乙方及监理公司的有关法规、文件、规范、管理办法制定创优规划及相应规章制度、评比办法及奖惩办法。全体成员负责具体落实。
领导小组应定期组织项目部、各作业班组进行检查评比，决定奖惩，及时发现处理实际存在的问题，并定期召开创优工作会议，总结交流创优经验。
    ③创优工作程序
    为保证创优规划的实施，更好地开展安全质量工作，对关键工序按照规范和设计要求制定现场施工标准，将各工序安全质量、施工工艺、具体要求细化列表下发至作业队。以便工班按质量标准开展自检，不断提高施工质量。质检人员按质量标准严格把关，杜绝不合格产品出现。
8.5.3创优保证措施
    ①制度保证措施

按照ISO9001管理体系，结合本工程实际情况，建立工程管理程序，实行项目法管理，设立以项目经理为组长的行政管理系统，抓好施工全过程中的质量控制、检查和监督。

建立图纸会审制度，及时组织相关人员对图纸进行学习，充分领会设计意图，明确技术要求，对设计文件中的差错与问题，及时与设计单位联系，积极提出修改意见，避免技术事故或产生经济与质量事故。

建立技术交底制度，包括施工方案讨论制、技术交底复核制等。以保证技术责任制的落实，技术管理体系的正常运行，技术管理工作有效。

严格执行工程监理制度，工区自检、项目部复检合格后及时通知监理工程师检查签认，隐蔽工程的质量验收必须经监理工程师签认后方能隐蔽。

建立奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖罚分明，杜绝质量安全事故发生。
    ②组织保证措施

健全创优组织管理机构，完善创优保证体系的内容，严格按照创优保证体系的内容开展工作，把创优工作和责任落实到每个单位、每个部门和每道工序的每一个人，使整个工作的开展形成全员参加，全工序进行，事后有总结。

加强施工技术管理，严格执行以技术负责人为首的技术责任制，使施工管理标准化、规范化、程序化。认真熟悉施工图纸，深入领会设计意图，严格按照设计文件和图纸施工，吃透设计文件和施工规范、验收标准。施工人员严格掌握施工标准、质量检查及验收标准和工艺要求并及时进行技术交底，在施工期间技术人员要跟班作业，发现问题及时解决。

项目部设专职质检员、安全员，保证施工作业始终在质、安人员的严格监督下进行。质安人员拥有质量安全否决权，发现违背施工程序，不按设计图、规则、规范及技术交底施工，或使用材料半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改并有权进行处罚，杜绝半成品或成品不合格。当安全与进度发生矛盾时，安全第一。

制定实施性施工计划的同时，编制详细的质量、安全及文明施工保证措施，没有质量、安全及文明施工保证措施不准开工。质量、安全文明施工保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿，达到要求后再继续施工。
    ③技术保证措施

建立项目经理领导下的技术负责人负责的责任制度。

技术负责人负责贯彻执行技术规范标准和总公司的技术决定，制定施工项目的技术管理制度。

定期组织有关人员熟悉图纸，编制单位工程和分项工程的施工组织设计。

对于施工中的重要工序，技术负责人必需向施工项目内有关人员进行施工技术交底。

技术负责人应参加隐蔽工程验收，处理质量事故并向上级报告。

负责组织工程档案中各项技术资料的签证收集整理并汇总上报。

项目部技术人员定期组织技术学习，总结交流技术经验。

工程创优，内业也要创优。内业要服务于创优工作，各部门保证相应人员及时到位，从施工开始即全面收集各种原始资料，作好施工日志，制定岗位责任，使竣工文件及其它档案资料达到成文规范、整洁齐全、优质标准的要求。
    ④材料采购保证措施

采购部门综合比较，选择最优的合格物质材料供应商，与之签订长期有效且批量供货的供货合同。

设备物资部在合格分供方中按“物资采购计划”采购物资，材料员进行现场物资管理工作。发现不合格品时，按不合格品控制程序进行控制，使采购物资符合质量要求。

设备物质部应索取每批产品填写完整、合格的各种相关证件。

认真做好进货检验和试验，严格把好产品的验收关，不合格产品、来历不明的产品和证件不齐全的产品不准进入现场。
    ⑤机械设备创优保证措施

加强设备管理对对整个工程施工和创优意义重大。

编制机械安全技术操作规程，组织专人深入现场，督促检查设备安全工作情况，发现问题，及时纠正，消除隐患，使机械设备达到安全、优质、高效、低耗地运行。严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和无知蛮干等操作行为。

各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与操作证不相符的机械，不准将机械设备交给无本机械操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。

驾驶室或操作室应保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。

严格执行交接班制度。认真填写交接班记录，做到例保、“十字作业”。交班清楚后，接班人应检查移交的运转、维修、油耗等记录情况及设备情况，并开车试运转，确认妥善无误后方能进行工作。

机械设备在使用中不得超载作业，或者任意扩大使用范围，应严格按照机械使用说明书的规定条件使用。

机械集中停放的场所，要有防火设备和防盗措施，要设专人看守。

对施工机械用油科学管理，合理使用。施工机械油水管理技术包括：正确选用油品、正确掌握换油期、定期进行油水检测、正确掌握加油量、建立专业化油水管理组织对所有机械进行正常管理。

加强对施工设备管、用、养、修的动态管理，建立设备台帐和技术档案，建立检测、大修项修、技术开发、配件库存、人员培训等信息库，提高机械管理水平。

重要机械应有整机或部分总成配件备用，以保证机械正常运行。
    ⑥质量创优保证措施

将创优作为施工管理工作的重点，树立整体观念，从细小的每项工程的每道工序抓起，各作业队、工班共同努力，严格要求，确保创优工作全面、深入、自始自终地开展。

建立并实施质量保证记录系统，对记录的编写、收集、分发、标识、归档、贮存、保管和处理等做出明确的规定。每月一次向业主提交质量趋势分析报告。

建立不合格产品质量控制程序，及时将不合格项报告及建议处置方案和有关技术处理方案报业主及其代表审查认可，并接受业主及监理对纠正行动的验证。对严重有损于质量和重复发生的不合格项以及质量下降趋势的状况，必须认真分析、鉴定并查明起因，采取纠正措施，防止重复出现。

推行全面质量管理的科学管理方法，抓好关键部位、关键工序的质量关，严格执行“三检”制度。填写检查验评表，逐级签字，坚持上道工序不合格，下道工序不施工的原则。

建立质量评定制度，定期对施工质量进行评定，树立样板工程，及时反馈工程质量信息，把评定结果作为制定项目施工计划的依据之一。明确工程创优目标，层层落实创优措施，责任到人。建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，作到奖罚分明，杜绝质量事故发生。

推行全面质量管理，根据本工程特点和工艺成立相应的QC小组，定期进行QC小组成果发布，巩固和扩大QC小组活动成果。制定相应的分项质量管理目标来开展工作，从上到下进行检查考核，项目部每月召开一次质量工作会议，解决工作中存在的质量问题，提出对策和下一步的目标。
    ⑦安全创优措施

认真贯彻执行国家及省市有关行业管理部门颁发的安全生产、安全技术劳动保护方面的法令、法规、规章制度。严格执行相关建筑工程施工安全操作规程和总公司安全管理规定。

在本工程施工前确定安全防范重点。对重点工程、关键部位、机电作业、高空作业及其它危险性较大的作业等，编制安全作业指导书。

对出现的安全事故按“事故原因不清不放过，事故责任者不明确不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过”的原则进行调查、分析、处理、上报，并提出今后预防措施。

正确指挥和组织生产，坚持“安全第一”的原则。严格控制加班加点，防止因人员、机械过度疲劳、各种动力车辆超速或超高超宽装载而发生的事故。

根据工地情况，做好施工场地平面布置，合理安排场地内临时设施，进行安全保卫工作，布置安全防护设施和统一的安全标志。在施工现场醒目的地方设置固定的大幅安全警示标语及各种安全操作规程牌。

现场生产、生活区按《消防法》规定，布设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材有专人管理，组成业余消防队，定期训练，保证所有施工人员熟悉并掌握消防设备性能和使用方法。

严格按照防火、防爆的有关规定设置油库、料库等临时性设施；临时设施区域内配足消防器材。

施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)要求进行设计，检测。所有电力设备设专人检查维护，并设示警标志，操作电气设备。

加强工地用电管理，照明、高压电力线路的架设顺直，线路架设高度和照明度符合标准，严防行走运行机械损坏输电线路。

临时用电线路的安装、维修、拆除，均由经过培训取得上岗证的专业电工完成。非电工不准进行电工作业。
    ⑧环境保护创优措施

加强环境保护宣传教育，学习环境管理体系文件、地方政府环保法规及有关规定，使广大干部职工认识到环境保护的重要性和必要性，增强环境保护的自觉性，提高全员环保意识。

施工场地采用硬式围挡，施工区的材料堆放、材料加工、出碴及出料口等场地均设置围挡封闭。施工现场以外的公用场地禁止堆放材料、工具、建筑垃圾等。建筑垃圾应及时清理，运至指定地点。

场地出口设停车场，周边设洗车槽，并设专人对所有出场地的车辆进行冲洗。

落实“门前三包”责任制，保持施工区的环境卫生及时清理垃圾，运至指定地点进行掩埋或焚烧处理。

弃渣运至指定的弃渣场，严禁任意弃渣。

工程竣工后搞好地面恢复，恢复原有植被，防止水土流失，保持原有环境风貌的完整和美观。

9 安全健康环境规划、目标和主要保证措施

9.1安全健康环境规划及目标

9.2 安全防护施工措施

# 施工现场安全纪律

①进入现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动保护用品。

②凡2m以上的悬空、高处作业无安全设施的必须系安全带，扣好保险钩。

③高处作业时不往下或上乱抛材料和工具等物体。

④各种电动机械设备，必须有漏电保护装置和可靠保护接零方能开动使用。

⑤未经有关人员的批准，不准任意拆除安全设施和安全装置。

⑥未经教育不得上岗，无证不准操作，非操作人员严禁进入危险区域。

⑦井字架吊篮不准乘人。

⑧酒后不准上岗操作。

⑨穿拖鞋、高跟鞋、赤脚、赤膊不准进入施工现场。

⑩穿硬底鞋不准进行登高作业。

# 安全防护施工保证措施

①按规定使用安全帽、安全带及安全网。

②施工现场临时用电按TN-S系统设计要求设置接零保护系统，实施三相五线制，杜绝疏漏。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别，严禁混用。

临时用电线路须由持证电工按电力局规定进行架设，电气设备的金属外壳须与保护零线连接。

对施工现场施工用电及机械设备的使用，应严格按照操作规程进行操作，并按以下要求予以落实：

现场临时用电措施

①必须建立健全电气安全管理制度和各级岗位责任制，加强施工现场的各类电气设备和线路管理。项目部技术和安全部门负责监督检查。现场电工应负责管辖各自职责范围内的电气设备及线路的正常运行。

②施工临时用电自成系统。临时用电工程中，线路与设备安装、维修，必须由持证电工完成。

③对于施工现场的电气设施必须达到以下要求：a凡是能触及或接近带电体的地方，均应采取可靠绝缘与屏护等措施或保证安全距离；b各类导线的选型，应严格保证规定的安全载流量，安装、敷设应保证安全；c所有电气设备的工作性能和绝缘强度应处于完好状态，且在漏电电流动作保护器的保护范围内；d所有电气设备都应有过载和短路保护，对于垂直运输机械还应有安全联锁装置；e照明回路应单独防护，在总开关切断电源时，照明不应断电；f现场重要(或危险)部位，应有醒目的电气安全标志。

④施工现场必须建立健全以下电气安全制度：a各类电气设备、设施安全技术操作规程；b电气安全值班制和交接班制；c电气设备、线路的检查、维修、保养记录制度；d各类电气事故的预防及处理办法。

备用搅拌机的安全操作措施

①搅拌机的离合器，制动器，料斗上升限位器，必须灵敏可靠。料斗保险链条，传动皮带罩，电器防护罩等防护装置，应齐全有效。

②不得采用闸刀直接起动，搅拌筒旋转方向与箭头指示方向相符。

③进料斗钢丝绳应符合安全规定，绳端固定必须牢固可靠。

④上料台高度应便于操作，料台宽度不得小于1m，斜道坡度不大于1：3。

⑤清洗时，严禁头、手伸入搅拌筒内。

振捣器的安全操作措施

①使用前，应检查电源线路有无破损漏电，漏电保护装置应灵活可靠，机具各部连接应牢固，旋转方向正确。

②操作人员必须穿戴绝缘胶靴和绝缘手套。

③振捣器不得放在初凝的混凝土、楼板、脚手架、道路等干硬的物件上面进行试振。如检修或作业间断，应切断电源。

④插入式振捣器软轴的弯曲半径不得小于50cm，并不得多于两个弯；操作时振捣棒应自然垂直地插入混凝土，不得用力硬插、斜推或使钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中。

⑤振捣器应保持清洁，不得有混凝土粘结在电动机的外壳上妨碍散热。发现电机温度过高时，应停歇降温后方可使用。

⑥电源线路要悬空移动，要注意避免电源线与地面和钢筋相磨擦及车辆的辗压，经常检查线路的完好情况，发现破损应立即进行处理。

⑦用绳拉平板振捣器时，拉绳应干燥绝缘，移动或转向不得使用脚踢电动机。

⑧操作时，振捣器大幅度移动电源线要有足够长度，严禁用电源线拖拉振捣器。

⑨作业后，必须切断电源，做好清洗，保养工作。振捣器要放在干燥处，并有防雨措施。

砂浆机安全操作要求

①砂浆机的传动皮带，进料口防护棚，开关箱及防护罩必须安全有效。

②砂浆机应使用单向开关，拌灰叶片不应松动和磨擦料筒。

③电源线必须架空，绝缘良好，机械外壳必须保护接零。

木工圆盘锯安全操作要求

①圆盘锯应放置平稳，必须使用单向开关，不得倒转启动。

②锯片有2个连续断齿时，必须更换。

③锯片上方应有防护罩，下方应有弧形板槽，防止木屑飞溅和锯片破碎伤人。

④锯床面板应平整无损，锯片槽的宽度不大于锯片厚度加20mm。

⑤堆积木屑应及时清理，操作现场严禁烟火，并配备消防器材。

电动机械手持工具安全操作要求

①各类施工机械的电气装置应实行专人负责制，必须按规程定期检查，未经机具管理部门检查，确认合格的设备，不得使用。

②现场使用的各类低压电器设备应铭牌清晰。露天使用的电气设备应有良好的性能和防雨措施。

③各类电气设备的电源线(负荷线)，必须按其容量选用无接头多股铜芯橡皮护套软电缆。对于潜水电机的负荷线应采用防水护套电缆，长度不得小于1.5m。

④手持电动工具应配用漏电保护器，平板振动器、打夯机、水泵等频繁移动机具的操作扶手，必须采用绝缘措施，电源线不得超过50m，并设专人调整，严禁缠绕扭结使用。

⑤焊接设备应放置干燥通风处，其外壳应完好。一、二次测的接线柱应有防护罩保护。一次测电源线使用的橡皮电缆长度不得超过5m；二次测使用的橡胶铜芯软电缆，长度不宜超过30m，均不得绞绕使用。

⑥施工现场使用的手持电动工具的外壳、手柄、开关电源线、插头等必须完好无损，其电源线长度不得超过5m。

⑦各类手持电动工具按国标要求，一般场所可选用Ⅱ类工具；在潮湿场所和金属构架上作业，采用Ⅲ类工具，并配有额定漏电电流不大于30mA，动作时间小于0.1s的漏电保护器下使用。

用钢脚手架，脚手架由专业持证人员进行搭设。脚手架的材料及搭设必须符合规范要求，双排架之间的距离应不小于800mm，脚手架内侧应挂设密目式防护网。钢管脚手架一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步，立杆接长除顶层顶步可采用搭接外，其余各层各步接头须采用对接扣件连接。立杆顶端须高出女儿墙上皮1m。拆除作业须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架。拆除时各构配件严禁抛掷至地面。

选用直径≮9.3mm的圆股钢丝绳并设置不少于1组(4～8根)，缆风绳与地面的夹角≯60°，其下端应与地锚连接。

高跟鞋进入施工现场，高空作业应扣好安全带，进入施工现场应戴安全帽。

位置设置安全标志和技术安全操作规程标牌，“五牌一图”应配备完整，张贴整齐。

动安全防护用品应齐全有效。

认真执行总公司防火制度和现场动火作业审批制度，落实动火、防火责任制，配置好消防器材。

“三保四口”及临边防护应按规定设置防护棚、防护栏杆等，确保施工现场的施工安全。

井架运料平台应采用木板满铺，并应与架体及楼面固紧，确保材料运输时的安全。

# 9.3现场规范化管理

施工安全行政管理工作的基本要求：建筑施工安全行政管理的基本要求归纳为四个方面：提高认识、健全机制、落实措施和严格管理。
  ①提高认识——牢固树立“安全第一、预防为主”安全生产方要牢固树立“安全第一、预防为主”思想，需要不断解决在安全生产工作中存在的认识不足、重视不够和推行不力的问题，即需要包括企业领导者、安全职能部门、项目和施工管理人员、技术人员、安全人员和工人一起高度重视并认真做好的工作。提高认识、深刻领会和认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针是搞好安全生产工作的前提和基础。
  ②健全体制——建立完善的建筑施工安全保证体系。确保建筑安全的工作目标，就是杜绝重大安全意外事故和伤亡事故，避免或减少一般安全意外事故和轻伤事故，最大限度地确保建筑施工中人员和财产的安全，这就需要加强建筑施工安全管理工作。
  ③落实措施——做到编制、实施、监督和处置四落实。确保施工安全的组织措施和技术措施落实，即落实实现组织保证体系和技术保证体系的措施要求，并做到在编制、实施、监督和处置等四个环节上的落实。
  ④严格管理——做到“二严、三及时、四不放过”。
   二严：严肃认真、一丝不苟；严格按程序、规定、措施和制度办事；
   三及时：及时检查、及时汇报、及时研究和处理；
   四不放过：不放过任何情况下的违章，不放过任何理由下的改变措施，不放过任何形式的不安全状态和行为，不放过任何程度的异常情况。

建立健全施工现场各项管理制度

安全生产管理制度

⑴总公司总经理是企业安全管理第一责任人，依法对安全生产工作全面负责。

⑵建立以分管安全副经理为首的安全生产领导机构，有组织、有领导地开展安全管理活动，承担组织、领导安全生产的责任。
    ⑶建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。抓制度落实，抓责任落实，定期检查安全责任落实情况。
    ⑷项目经理是施工项目安全管理第一责任人，在安全生产上对总公司总经理负责。
    ⑸各级职能部门人员，在各自业务范围内，对实现安全生产的要求负责。
    ⑹分管安全副经理、项目负责人和各部门管理人员要认真履行上级安全生产责任制的规定，认真执行国家有关劳动保护标准和安全技术规程，作业人员必须遵守本工种的安全操作规程。
    安全生产教育和培训制度
    ⑴安全生产教育的目的和作用是使企业各级领导和广大职工真正认识到安全生产的重要性、必要性，懂得安全生产的科学知识，牢固树立安全第一、预防为主的思想方针，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度。
    ⑵总公司、项目经理部对新进场工人和调换工种的职工必须按规定进行安全教育和技术培训，经考核合格方准上岗。
    ⑶电工、焊工、架子工、爆破工、机械操作工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特殊工种人员除进行一般安全教育外，还要经过本工种的安全技术教育，经考核合格发证后，方准独立操作，且每年还要进行一次复审。对从事有尘、毒危害作业的工人，要进行尘毒危害的防治知识教育。
    ⑷要定期培训企业各级领导干部和安全干部，其中项目经理、项目安全员、施工员、班组长是安全教育和培训的重点。
    ⑸采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。

安全技术管理制度

⑴所有建筑工程的施工组织设计（施工方案）都必须有安全技术措施，外排脚手架、高支模、施工临时用电等大型特殊工种，都要编制单项安全技术方案，否则不得开工。
    ⑵采用新的技术、新的工艺、新的设备时，必须制定相应的安全技术措施。

⑶安全技术必须要有针对性和具体化。要针对不同工程的结构特点和不同的施工方法，针对施工场地及场地周边环境等，从防治上、技术上和管理上提出相应的安全措施，所有安全技术措施都必须明确具体，能指导施工。

⑷施工项目技术负责人对施工生产的安全负技术责任。
    ⑸编制的安全技术措施，必须经过总公司技术负责人审查批准后方能执行。

⑹经过批准的安全技术措施，不得随意修改或拒不执行，否则，发生人员伤亡事故，要追究责任，如果由于安全技术措施内容有问题，发生伤亡事故，要追究编制人与审批人的责任。
    ⑺根据需要必须修改已批准的安全技术措施时，应按原编制与审批的分工与程序办理。
    ⑻工程开工前，工程技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体职工进行安全技术措施交底。
    ⑼两个以上施工队或工种配合施工时，施工队长、工长要按工程进度定期或不定期向有关班组长进行交叉作业的安全交底。
    ⑽班组长每天要对工人进行施工要求，作业环境交底。

安全生产检查和隐患整改制度

⑴总公司每月组织一次安全生产检查。

⑵工地项目经理部每半月组织一次对该施工项目安全检查。

⑶班组班前、班后岗位要进行经常性的安全检查。
 ⑷各级安全员及安全值班人员须进行日常巡回安全检查。
 ⑸各级安全员在检查生产的同时，须检查安全生产。

⑹脚手架、上料平台、垂直运输机等施工机械的安装，现场施工用电线路架设等需经班组自检，有关部门专业验收检查合格后，与使用单位办理交接安全检查手续，方可使用。

⑺检查中查出的隐患应发出“隐患整改通知书”，以督促整改单位消除隐患。对有即发性事故危险的隐患，检查组、检查人员应责令停工，立即整改。

⑻被检查单位收到“隐患整改通知书”或“停工通知书”后，应立即进行整改，整改完成后及时通知有关部门进行复查。

安全防护管理制度

⑴在工程施工中，认真执行国家“施工安全检查评分标准”、“施工现场临时安全用电规范”、以及广东省颁布的有关安全措施。

⑵对进入现场的工作人员，实行入场教育及上岗教育，对特殊工种的操作人员均进行考核、持证上岗。

⑶各种脚手架在投入使用前，必须由施工负责人组织有支搭和使用脚手架的负责人及安全人员共同进行检查，履行交接验收手续。特殊脚手架，在支搭、拆装前，要由技术部门编制安全施工方案，并报上一级技术领导审批后，方可施工。

⑷严格按照安全要求搞好“四口、五临边”防护。

特种作业管理制度

⑴从事特种作业的人员，必须进行安全教育和安全技术培训。

⑵持有《特种作业人员操作证》者方可从事特殊作业。

⑶离开特种作业岗位一年以上的特种作业人员，须重新进行安全技术考核，合格者方可从事原作业。

⑷对在安全生产和预防事故方面做出显著成绩者，给予适当奖励，对违章作业和造成事故者，根据违章或事故情节以予处罚。

班组安全活动制度

⑴必须坚持进行每周一次的班组安全活动。

⑵严格组织班组的班前安全交底。针对当班内容、作业环境、作业特点、作业人员素质组织班前交底。

⑶班前交底活动情况的检查，每工班不小于一次，工后进行讲评。

⑷班前交底活动考核与经济挂钩，未参加交底活动的个人，扣减当日工资的20%，未进行班前交底活动的班组，扣减全班组工资总额的10%。

施工机具安全管理制度

⑴施工机具应按其技术性能的要求正确使用，缺少安全装置或已失效的机械设备不得使用。

⑵严禁拆除机械设备上的自动控制结构、力矩限位器等安全装置及监测、指示、仪表等信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。

⑶处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修保养或调整等作业。

⑷施工机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载及带病运转等情况时，应停止其使用。

⑸施工机械操作人员必须身体健康，并经专业培训考试合格，取得特殊工种操作证后，方可独立操作。

⑹在有碍机械安全和人身健康场所时，机械设备应采取相应的安全措施操作人员必须配合适用的安全防护用品。

⑺当使用机械设备与安全发生矛盾时，必须服从安全的要求。

伤亡事故报告、调查、处理统计制度

⑴发生工伤事故，必须严格执行“四不放过”的原则，即事故原因分析不清不放过，事故责任者没有得到处理和领导、群众没有受到教育不放过，没有整改防范措施和隐患没有消除不放过。

⑵发生轻伤事故，工地要组织人员按四不放过处理整改，并于当天上报总公司。

⑶发生重伤事故工地，应立即组织抢救，并立即上报总公司，保护好现场。

⑷发生重大作伤亡事故和重大设备事故，工地应立即组织抢救，并立即上报总公司，并保护好现场。总公司立即上报主管机关、劳动局、检察院、总工会等上级组织等候处理，必要时召开事故现场会。

⑸各种事故均必须填写伤亡事故记录表，重大事故必须在20天内写出详细的调查报告并上报。

⑹对事故责任者根据责任轻重损失大小，认识态度提出处理意见。

⑺对因工负伤的职工和死者的家属要亲切关怀，给予慰问，按国家有关规定做好善后处理工作。

⑻工伤事故发生后应做好工伤事故档案资料保管工作。

⑼对事故要分明责任，严肃处理。

安全生产资料（档案）管理制度

⑴建立安全生产资料档案室，指定专人负责管理。

⑵项目经理部安排一或两人（资料员、安全员）负责记录、整理、收集安全生产资料，建立档案。

⑶分公司经理、项目经理要经常检查了解指导资料整理建档工作。

劳动保护管理制度

⑴分公司根据承建项目的施工情况，安排适量的款额购置劳动保护用品。保证安全生产、文明施工之需要。
    ⑵实行施工现场劳动保护管理每日自检制度。每天由项目经理、施工员、安全员进行全面自检，凡违反施工现场劳动规定的要求及时指出并整改。由施工员在当天的施工日志上做出自检记录。
    ⑶分公司定期自检。每月由分公司主管安全工作的负责人带队，到施工现场检查，对于不符合劳保要求的采取“三定”原则（定人、定期、定措施）予以整改，落实后及时做好复检复查工作。

消防管理制度

⑴成立以单位工程施工负责人为组长，以安全负责人为副组长的消防管理小组，其它成员若干人。
    ⑵现场要有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案。
    ⑶电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切作业，要有操作证和用火证。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换，要重新办理用火证手续。

⑷使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

⑸因施工需要搭设临时建筑，应符合防盗、防火要求，不得使用易燃材料。

⑹施工材料的存放、保管、应符合防火安全要求，库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风、用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。

⑺工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并采取可靠的防火措施。工程内不准住人。

⑻施工现场严禁吸烟。必要时，设有防火措施的吸烟室。

⑼施工现场和生活区，未经保卫部门批准不得使用电热器具。

⑽在施工过程中要坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷等危险作业时，要有具体防火要求。

10 资格审查表

10.1  资格审查表填写说明

10.1.1  应附资质等级及营业执照副本或复印件(盖公章)

10.1.2  应附资信证明。

10.1.3  附表3中各级管理、技术人员应增填技术职称及岗位资质两项内容。

10.1.4  附表3中计划用于本工程的主要人员应落实并能长期在现场工作。其经历填写应突出与本工程同等工程的职务与经历。

10.1.5 表6其它栏内应如实填写用户反馈意见及上级主管部门竣工验收评定意见。

10.1.6 表6请附上经上级审核的近三年来年度安全质量报表及重大安全和质量事故情况(副本或复印件)。

10.2  主要审查表（格式）

附表 1  组织机构表

附表 2  财务报表

附表3  人员资格审查申请表

附表4  施工机械设备表

附表5  分包商资格审查申请表

附表6  已完类似工程项目(过去五年中)表

附表7  在建工程项目表

附表8  介入诉讼案件表

附表9  其它资料

附表 1组织机构资格审查申请表

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 资质等级 |  | 营业执照 |  |
| 承包经历 | 年(国内) 年(国际) | 分包经历 | 年(国内) 年(国际) |
| 职工人数 | 总人数： 技术人员： 管理人员： |
| 公司主要业务概况 |  |
| 组织机构框图 (包括结构、领导成员、主要技术人员及数量等情况) |

附表 2财务报表

| 1. 资产总额 | 法定资本： 万元 | 固定资产 | 万元 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 已发行股本： 万元 | 流动资金 | 万元 |
| 2. 负债总额 | 万元 | 长期负债 | 万元 |
|  |  | 流动负债 | 万元 |
| 3. 近5年每年承担当年的建筑安装工程的价值，以及当年承担的项目： |
| 年份 | 当年 |  |  |  |
| 国内 |  |  |  |  |
| 国际 |  |  |  |  |
| 4. 目前承担的工程的大概价值： |
| 5. 年最大施工能力： |
| 6. 请附上公司前三年审计帐目的副本(损/益、资产/负债)及你认为有用的其它财务资料。以下列明所有附件。 |
| 7. 请附上今后两年的财务预测： |
| 8. 能够提供资信证明的银行名称及地址： |

附表3人员资格审查申请表

| 人数 |  | 技术人员 |  | 工人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 |  | 行政人员 |  | 其他 |  |
| 公司领导情况： |
| 姓名 | 年龄 | 现职务 | 学历 | 职称 | 本公司从事施工经验 |
| 主要技术人员情况： |
| 姓名 | 年龄 | 现职务 | 学历 | 职称 | 本公司从事施工经验 |
| 计划用于本工程的人员： |
| 姓名 | 建议职务 | 经历 | 负责过的主要工程(形式与规模) | 与项目有关的语言能力 |

附表4施工机械设备表

| 1. 申请人计划用于本工程的自有的主要机械设备： |
| --- |
| 种类(名称) | 数量 | 型号 | 出厂日期 | 现值 |
| 2. 计划为本工程新购置的机械设备： |
| 3. 计划为本工程租用的机械设备： |

附表5  分包商资格审查申请表

| 建议使用的分包商 |  |
| --- | --- |
| 拟分包的项目名称 |  |
| 拟分包的工程量 |  |
| 类似工程经验 |  |
| 资格条件 |  |
| 其他 |

附表6  已完类似工程项目(过去五年中)表

| 项目法人名称 | 项目名称、所在地及类别 | 监理单位 | 合同金额与签字日期 | 在项目中参与的百分比 | 合同是否圆满并按期完成 | 质量与安全 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表7 在建工程项目表

| 项目法人名称 | 项目名称、所在地及类别 | 监理单位 | 合同金额与签字日期 | 在项目中参与的百分比 | 合同是否圆满并按期完成 | 质量与安全 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表8介入诉讼案件表

详细说明贵公司近期内介入的诉讼案件。

附表9 其它资料

请提供其他与贵公司或贵公司通过资格审查有关的资料。附上的文件请在此列明，或说明没有附后文件。